## 計画概要
事業計画書 PLAN 04（教育・学習支援業・モデルケース）
計画名 | 授業予約・振替のオンライン化による日程調整の自動化
サブタイトル | 電話とLINEで往復していた振替調整を、保護者が自分で完結できるようにする
分類 | 01 生徒・保護者管理システム構築
業種 | 個別指導塾（小中高対象・1教室）
生徒数 | 128名（小学生32・中学生68・高校生28）
従業員数 | 常時使用5名（教室長1・専任講師2・事務2）／ほかに週20時間未満の学生アルバイト講師14名
授業形態 | 講師1人に生徒2人の個別指導／週2コマが中心
現状の振替調整 | 電話・LINEで往復／月54件の振替が発生
投資総額 | 34万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 17万円 = min(上限450万円, 34万円×0.5)
自己負担 | 17万円
投資回収（試算） | 約5ヶ月
本計画の狙い | 授業予約・振替をオンライン化し、保護者が空き枠を見て自分で振替を確定できるようにする。振替調整の月28時間を8時間へ減らし、24時間いつでも振替を受け付けられる状態にする。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
授業予約・振替管理システム年間利用料 | 20
保護者アプリ・通知連携の設定 | 8
講師シフト・ブース管理の初期設定 | 6
合計 | 34 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 17 | min(上限450万円, 総額34万円×補助率0.5)
自己負担 | 17 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「01 生徒・保護者管理システム構築」分類全体の年間概算45万円のうち、授業予約・振替管理に該当する部分の参考試算。同分類の生徒管理システム本体はPLAN 01で計上済みのため、本計画では重複を避けて予約・振替機能分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
振替調整(時間/月) | 28 | 8 | モデルケース試算
振替1件あたりの往復(回) | 3 | 0
当日の重複発生(件/月) | 2 | 0
削減効果額（試算） |  | 3.6万円/月 | 削減される月20時間を教室長人件費1,800円/時で換算した月3.6万円。24時間受付による保護者満足の向上と継続率への寄与は金額換算せず計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
オンライン振替の比率 | 0% | 85% | 9ヶ月後
振替調整の時間 | 月28時間 | 月8時間 | 9ヶ月後
当日の重複発生 | 月2件 | 0件 | 9ヶ月後
営業時間外の振替受付比率 | 0% | 45% | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
個別指導塾では振替対応が標準的なサービスとなっており、調整業務が教室運営の負担となっている（学習塾業界の一般目安）
予約・振替のオンライン化により、電話対応を8割前後削減した事例が報告されている（提供事業者公表事例）
保護者の連絡は営業時間外に集中する傾向があり、24時間受付の効果が出やすいとされる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
予約・振替システムの比較選定 | 1 | 1
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 2 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
講師シフト・ブース情報の登録と振替ルール設定 | 5 | 5
保護者アプリの案内と試験運用 | 6 | 6
本稼働・電話振替は例外扱いに | 7 | 7
補足 | 振替のルール（期限・回数上限）を先に決めてからシステムへ登録する。試験運用は中学生の保護者から始め、操作でつまずく箇所を確認してから全学年へ広げる。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
保護者がアプリを使わず、電話が残る | 電話受付は残しつつ、アプリなら即時確定できる利点を案内する。オンライン比率をKPIで追う
空き枠が少なく、保護者が振替できない | 振替可能枠を意図的に確保するシフト設計にし、枠不足の発生状況を月次で確認する
振替ルールの自動適用で保護者と摩擦が起きる | ルール（期限・回数上限）は導入前に書面で周知し、例外は教室長が個別に判断できる余地を残す
PLAN 01の生徒管理システムと連携できない | 選定時に同一ベンダーの機能追加で対応できるかを確認し、可能なら同時申請でまとめる
次のアクション
予約・振替システム3社の資料請求と個別指導向け機能の確認（今月中）
振替ルール（期限・回数上限）の草案作成
直近12ヶ月の振替件数・調整所要時間の集計
GビズIDプライムの取得申請（PLAN 01と共通）
PLAN 01の進捗確認と、同一ベンダー・同一申請にまとめる可否の検討
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。