## 計画概要
事業計画書 PLAN 05（教育・学習支援業・モデルケース）
計画名 | AI学習分析による個別カリキュラムの自動生成と指導方針の共有
サブタイトル | 生徒ごとの苦手をデータで特定し、カリキュラム作成をベテラン頼みから抜け出す
分類 | 06 成績・学習データ分析とAI活用
業種 | 個別指導塾（小中高対象・1教室）
生徒数 | 128名（小学生32・中学生68・高校生28）
従業員数 | 常時使用5名（教室長1・専任講師2・事務2）／ほかに週20時間未満の学生アルバイト講師14名
授業形態 | 講師1人に生徒2人の個別指導／週2コマが中心
現状のカリキュラム作成 | 教室長が答案を見て手作業／1名あたり50分
投資総額 | 55万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 27.5万円 = min(上限450万円, 55万円×0.5)
自己負担 | 27.5万円
投資回収（試算） | 約8ヶ月
本計画の狙い | AI学習分析を導入し、テスト結果から苦手単元を自動抽出して個別カリキュラムを自動生成する。カリキュラム業務の月28時間を12時間へ減らし、単元の抜け漏れをなくして指導方針を講師と共有できる状態にする。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
AI学習分析・カリキュラム生成システム年間利用料 | 30
テスト結果の入力・連携設定と単元マスタ整備 | 15
講師向け指導方針画面の整備 | 10
合計 | 55 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 27.5 | min(上限450万円, 総額55万円×補助率0.5)
自己負担 | 27.5 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「06 成績・学習データ分析とAI活用」分類全体の年間概算55万円をそのまま適用。AI診断による個別学習カリキュラムの自動作成は本分類の中核施策であり、単元マスタ整備まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
カリキュラム業務(時間/月) | 28 | 12 | モデルケース試算
カリキュラム作成(分/名) | 50 | 15
単元の抜け漏れ(件/学期) | 14 | 3
削減効果額（試算） |  | 3.5万円/月 | 削減される月16時間を教室長人件費1,800円/時で換算した月2.9万円に、単元の抜け漏れ減少による成績改善が継続率へ寄与する分を保守的に月0.6万円と見積もり合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
カリキュラム業務の時間 | 月28時間 | 月12時間 | 9ヶ月後
カリキュラム作成時間 | 1名50分 | 1名15分 | 9ヶ月後
単元の抜け漏れ | 学期14件 | 学期3件以下 | 12ヶ月後
講師への指導方針の共有率 | 40% | 95% | 9ヶ月後
効果データの出典（参考値）
個別指導塾では生徒ごとのカリキュラム設計が価値の中心とされるが、その品質が担当者に依存しやすい（学習塾業界の一般目安）
学習分析システムの導入により、カリキュラム作成時間を7割前後削減した事例が報告されている（提供事業者公表事例）
単元別の到達度分析は、答案の目視では見落としやすい抜けの発見に有効とされる（教育測定の一般理論）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
AI学習分析システムの比較選定・デモ | 1 | 2
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 3 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
単元マスタの整備とテスト結果の取り込み設定 | 5 | 6
中学生68名で試験運用 | 7 | 7
全128名で本稼働 | 8 | 8
補足 | 学年・教科ごとに単元マスタを整備する必要があるため、まず生徒数の多い中学生から始める。試験運用では教室長の手作りカリキュラムと突き合わせ、生成内容が実感と合うかを確認する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
AIの提案が生徒の実態と合わない | 生成内容はあくまで案とし、教室長が確認・調整してから確定する運用を維持する
単元マスタの整備が終わらず稼働が遅れる | 生徒数の多い中学生の主要3教科から着手し、他学年・他教科は稼働後に追加する
データに頼りすぎて生徒の状況を見なくなる | 面談記録（PLAN 01）と併せて判断する運用を明文化し、AIの提案には必ず教室長の所見を添える
テスト結果の入力が負担となり運用が続かない | 入力は定期テストと模試に限定し、小テストは任意とする。将来的な自動採点との連携も選定時に確認する
次のアクション
AI学習分析システム3社のデモ実施と個別指導向け機能の確認（今月中）
中学生主要3教科の単元マスタの棚卸し
GビズIDプライムの取得申請
直近2学期分のテスト結果データの所在確認
IT導入支援事業者への相談と対象ツール登録の確認
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。