## 計画概要
事業計画書 PLAN 06（教育・学習支援業・モデルケース）
計画名 | 生徒レベル別教材の自動選定によるプリント作成業務の削減
サブタイトル | 毎回手作りしていた演習プリントを、到達度に合わせて自動で組めるようにする
分類 | 07 教材・カリキュラム管理DX
業種 | 個別指導塾（小中高対象・1教室）
生徒数 | 128名（小学生32・中学生68・高校生28）
従業員数 | 常時使用5名（教室長1・専任講師2・事務2）／ほかに週20時間未満の学生アルバイト講師14名
授業形態 | 講師1人に生徒2人の個別指導／週2コマが中心
現状の教材準備 | 講師が毎回手作り／週あたり合計17時間
投資総額 | 65万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 32.5万円 = min(上限450万円, 65万円×0.5)
自己負担 | 32.5万円
投資回収（試算） | 約9ヶ月
本計画の狙い | 生徒レベル別の教材自動選定システムを導入し、到達度に合わせた演習プリントを自動生成する。教材準備の月36時間を14時間へ減らし、同一単元の重複作成をなくして難易度の適合率を高める。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
教材自動選定システム年間利用料 | 34
学習分析データとの連携設定 | 14
既存の自作教材の電子化・タグ付け | 17
合計 | 65 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 32.5 | min(上限450万円, 総額65万円×補助率0.5)
自己負担 | 32.5 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「07 教材・カリキュラム管理DX」分類全体の年間概算65万円をそのまま適用。生徒レベル別教材自動選定システムの活用は本分類の中核施策であり、既存教材の電子化まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
教材準備(時間/月) | 36 | 14 | モデルケース試算
同一単元の重複作成(件/月) | 24 | 2
難易度の適合率(%) | 62 | 88
削減効果額（試算） |  | 3.7万円/月 | 削減される月22時間を講師人件費1,700円/時で換算した月3.7万円。講師の負担軽減による離職率の改善は、金額が読みにくいため計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
教材準備の時間 | 月36時間 | 月14時間 | 12ヶ月後
同一単元の重複作成 | 月24件 | 月2件以下 | 12ヶ月後
難易度の適合率 | 62% | 88% | 15ヶ月後
システム経由の教材利用率 | 0% | 80% | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
学習塾では教材準備が講師の自主作業となりやすく、負担が離職要因の一つとされる（学習塾業界の一般目安）
教材自動選定システムの導入により、プリント作成時間を6割前後削減した事例が報告されている（提供事業者公表事例）
到達度に合わない難易度の演習は学習効果が下がるとされ、適合度の管理が重要とされる（教育測定の一般理論）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
教材自動選定システムの比較選定・収録単元の確認 | 1 | 2
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 3 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
既存の自作教材の電子化・タグ付け | 5 | 6
PLAN 05との連携設定と講師研修 | 7 | 7
本稼働・教材の共有運用開始 | 8 | 8
補足 | 収録されている問題が自塾の指導範囲を十分にカバーしているかを選定時に確認する。不足する範囲は既存の自作教材を電子化して補い、タグ付けまで行ってから稼働させる。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
収録問題が自塾の指導範囲をカバーしない | 選定時に主要教科・学年の収録範囲を確認し、不足分は既存教材の電子化で補う計画を先に立てる
講師が従来どおり自作を続ける | システム経由の教材利用率をKPIとし、生成プリントの質を講師会議で確認して信頼を得る
教材の著作権処理が不明確なまま利用される | 収録教材の利用許諾範囲を契約時に確認し、自作教材の電子化では出典を記録する
PLAN 05が未導入で到達度データを使えない | PLAN 05を先行させる。単独導入の場合は講師が難易度を指定する運用から始める
次のアクション
教材自動選定システム3社のデモと収録範囲の確認（今月中）
自作教材の棚卸しと電子化対象の選定
GビズIDプライムの取得申請
講師14名の教材準備時間の1週間実測
PLAN 05の進捗確認と連携可否の確認
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。