## 計画概要
事業計画書 PLAN 07（教育・学習支援業・モデルケース）
計画名 | 体験授業申込ランディングページの新設とWeb広告の運用改善
サブタイトル | チラシ頼みの集客に検索の入口を足し、申込までの離脱をなくす
分類 | 05 集客・入塾促進マーケティング
業種 | 個別指導塾（小中高対象・1教室）
生徒数 | 128名（小学生32・中学生68・高校生28）
従業員数 | 常時使用5名（教室長1・専任講師2・事務2）／ほかに週20時間未満の学生アルバイト講師14名
授業形態 | 講師1人に生徒2人の個別指導／週2コマが中心
現状の集客 | チラシ配布が中心／Web経由の体験申込は月2件
投資総額 | 90万円（万円/年間）
活用制度 | 小規模事業者持続化補助金
補助率 | 2/3以内
上限額 | 50万円（通常枠。賃金引上げ枠は200万円）
補助見込 | 50万円 = min(上限50万円, 90万円×0.667)
自己負担 | 40万円
投資回収（試算） | 約7ヶ月
本計画の狙い | 体験授業の申込に特化したランディングページを新設し、広告の遷移先をそこへ変更する。Web経由の体験申込を月2件から月10件へ増やし、体験からの入塾率と合わせて月2名の新規入塾につなげる。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
体験授業申込ランディングページの制作 | 48
申込フォーム・自動返信の設定と写真撮影 | 24
Web広告の初期設定・効果測定ツールの導入 | 18
合計 | 90 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 50 | min(上限50万円, 総額90万円×補助率0.667)
自己負担 | 40 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「05 集客・入塾促進マーケティング」分類全体の年間概算90万円をそのまま適用。塾専用ホームページ・ランディングページのリニューアルは本分類の中核施策であり、広告設定と効果測定まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
Web経由の体験申込(件/月) | 2 | 10 | モデルケース試算
Web経由の新規入塾(名/月) | 1 | 3
体験からの入塾率(%) | 45 | 52
削減効果額（試算） |  | 5.8万円/月 | 新規入塾の純増月2名に、月謝2.9万円を掛けた月5.8万円。ただし増収であって費用削減ではないため、広告費（月3万円程度）は別途継続して発生する点に注意。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
Web経由の体験申込 | 月2件 | 月10件 | 12ヶ月後
申込フォームの離脱率 | — | 38%以下 | 12ヶ月後
体験からの入塾率 | 45% | 52% | 15ヶ月後
広告費あたりの申込単価 | — | 6,000円以下 | 15ヶ月後
効果データの出典（参考値）
学習塾は商圏が限られるため、地域内の検索での露出が集客に直結するとされる（学習塾業界の一般目安）
申込フォームの入力項目を減らすことで離脱率が下がることが知られている（Webマーケティングの一般理論）
小規模事業者持続化補助金はウェブサイト関連費・広報費を対象経費としており、販路開拓の取組に活用できる（全国商工会連合会 公式）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
制作会社の選定・LP構成の設計 | 1 | 2
小規模事業者持続化補助金の申請（商工会議所へ相談） | 3 | 4
採択・交付決定 | 5 | 6
原稿作成・写真撮影・LP制作 | 7 | 8
広告設定・効果測定ツールの導入 | 8 | 8
公開・広告配信開始と月次の効果測定 | 9 | 9
補足 | 学習塾の集客は入塾シーズン（1〜3月・夏期講習前）に集中するため、そこから逆算して公開時期を決める。小規模事業者持続化補助金は商工会議所の支援（様式4）が必要なため、申請の1ヶ月前には相談を開始する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
広告費が継続的にかかり、費用対効果が合わない | 申込単価の上限（6,000円）を先に決め、超えたら配信を絞る運用にする。月次で必ず確認する
申込は増えても体験からの入塾に至らない | LPで指導方針と料金を明示し、期待値のずれた申込を減らす。体験後のフォロー手順も同時に整備する
持続化補助金の公募回に間に合わない | 商工会議所への相談を早期に開始し、間に合わない場合は次回公募かデジタル化・AI導入補助金へ切り替える
小規模事業者の要件（従業員5人以下）を満たさなくなる | 申請時点の常時使用する従業員数を確認する。学生アルバイト講師の所定労働時間が30時間以上にならないよう管理する
次のアクション
制作会社3社の提案・見積取得（今月中）
地域の商工会議所へ持続化補助金の相談予約
直近12ヶ月の体験申込件数と流入経路の集計
常時使用する従業員数の確認（小規模事業者要件）
LPに掲載する合格実績・保護者の声の収集と掲載許諾の取得
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。