## 計画概要
事業計画書 PLAN 09（教育・学習支援業・モデルケース）
計画名 | 講師シフト・給与計算のクラウド化による労務事務の省力化と賃上げ原資の確保
サブタイトル | 14名のアルバイト講師のシフトと給与を自動化し、生み出した原資を賃金引上げに回す
分類 | 08 バックオフィス効率化
業種 | 個別指導塾（小中高対象・1教室）
生徒数 | 128名（小学生32・中学生68・高校生28）
従業員数 | 常時使用5名（教室長1・専任講師2・事務2）／ほかに週20時間未満の学生アルバイト講師14名
授業形態 | 講師1人に生徒2人の個別指導／週2コマが中心
現状の労務管理 | シフトはLINEで収集・給与はコマ数を手集計
投資総額 | 38万円（万円/年間）
活用制度 | 業務改善助成金
補助率 | 3/4（賃上げ後の事業場内最低賃金1,000円未満は4/5）
上限額 | 450万円（90円コース・引上げ人数による。特例600万円）
補助見込 | 28.5万円 = min(上限450万円, 38万円×0.75)
自己負担 | 9.5万円
投資回収（試算） | 約3ヶ月
本計画の狙い | シフト自動作成機能付きの勤怠管理クラウドを導入し、シフト作成・コマ数集計・給与計算を一本化する。労務事務の月24時間を7時間へ減らし、生み出した生産性を原資に事業場内最低賃金を50円以上引き上げる。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
勤怠・シフト管理クラウド年間利用料 | 18
給与計算システムとの連携設定 | 12
代替講師の一斉通知機能・初期設定 | 8
合計 | 38 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 28.5 | min(上限450万円, 総額38万円×補助率0.75)
自己負担 | 9.5 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「08 バックオフィス効率化」分類全体の年間概算38万円をそのまま適用。シフト管理・勤怠管理のクラウド化は本分類の中核施策であり、給与連携まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
労務事務(時間/月) | 24 | 7 | モデルケース試算
給与計算の誤り(件/年) | 3 | 0
代替講師確定までの時間(分) | 55 | 12
削減効果額（試算） |  | 3.1万円/月 | 削減される月17時間を教室長人件費1,800円/時で換算した月3.1万円。給与計算の誤りがなくなることによる修正対応の削減は上振れを見込まず計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
労務事務の時間 | 月24時間 | 月7時間 | 9ヶ月後
給与計算の誤り | 年3件 | 0件 | 12ヶ月後
代替講師確定までの時間 | 55分 | 12分 | 9ヶ月後
事業場内最低賃金 | 現行水準 | 50円以上引上げ | 6ヶ月後
効果データの出典（参考値）
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等を行い事業場内最低賃金を引き上げた中小企業に対して費用の一部を助成する制度である（厚生労働省 公式）
勤怠管理のクラウド化により、月次の集計作業を8割以上削減した事例が報告されている（提供事業者公表事例）
学習塾は学生アルバイト講師の比率が高く、シフトの変動幅が大きいことが労務管理を複雑にしている（学習塾業界の一般目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
勤怠・シフトクラウドの比較選定 | 1 | 1
賃金引上げ計画の策定と見積取得 | 2 | 2
業務改善助成金の交付申請（労働局） | 3 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
講師情報・シフト条件の初期設定と研修 | 5 | 5
本稼働・事業場内最低賃金の50円引上げ実施 | 6 | 6
補足 | 業務改善助成金は交付決定前の発注が対象外となるため、契約は必ず交付決定後に行う。学生アルバイト講師の試験期間と重ならない時期に切り替えを行う。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
自動生成されたシフトが講師の実感と合わない | 最初の3ヶ月は自動生成を案として扱い、教室長の修正内容を条件設定に反映して精度を上げる
賃金引上げが固定費増となり収益を圧迫する | 省力化による削減効果を先に確認し、引上げ幅は助成金の要件を満たす最小幅から始める
交付決定前に契約してしまい補助対象外になる | 発注・契約の決裁ルールに「交付決定通知の写しの添付」を必須条件として組み込む
学生講師がスマホ打刻を忘れる | 打刻漏れを当日中に自動通知し、導入月は教室長が日次で確認する
次のアクション
勤怠・シフト管理クラウド3社の資料請求と学習塾向け（コマ給）対応の確認（今月中）
都道府県労働局の業務改善助成金の受付状況と上限額区分の確認
事業場内最低賃金の現行水準と引上げ幅の試算
現行の給与計算方法（コマ給・事務給・交通費）の整理
講師14名への導入方針の説明とシフト提出ルールの整備
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。