## 計画概要
事業計画書 PLAN 10（教育・学習支援業・モデルケース）
計画名 | 新人講師向け指導マニュアルと研修動画の整備による授業品質の標準化
サブタイトル | OJT任せの育成をやめ、誰が担当しても一定の授業になる状態を作る
分類 | 09 講師採用・育成・研修体制
業種 | 個別指導塾（小中高対象・1教室）
生徒数 | 128名（小学生32・中学生68・高校生28）
従業員数 | 常時使用5名（教室長1・専任講師2・事務2）／ほかに週20時間未満の学生アルバイト講師14名
授業形態 | 講師1人に生徒2人の個別指導／週2コマが中心
現状の講師育成 | 先輩講師のOJTのみ／年6名の入れ替わりがある
投資総額 | 80万円（万円/年間）
活用制度 | 人材開発支援助成金（人材育成支援コース）
補助率 | 経費助成45%（中小企業）＋賃金助成800円/時（要件充足で1,000円/時）
上限額 | 事業所あたり年間1,000万円（賃金助成は最大120万円）
補助見込 | 36万円 = min(上限1000万円, 80万円×0.45)
自己負担 | 44万円
投資回収（試算） | 約15ヶ月
本計画の狙い | 指導マニュアルと研修動画を整備し、体系的な講師研修プログラムを構築する。育成負担の月24時間を10時間へ減らし、新人が一人で授業を任せられるまでの期間を3ヶ月から1.5ヶ月へ短縮する。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
指導マニュアルの作成（4領域） | 30
研修動画の制作・配信基盤 年間利用料 | 34
模擬授業の評価シート・研修計画の設計 | 16
合計 | 80 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 36 | min(上限1000万円, 総額80万円×補助率0.45)
自己負担 | 44 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「09 講師採用・育成・研修体制」分類全体の年間概算80万円をそのまま適用。新人講師向け指導マニュアル・研修動画の整備は本分類の中核施策であり、研修計画の設計まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
育成負担(時間/月) | 24 | 10 | モデルケース試算
独り立ちまでの期間(ヶ月) | 3 | 1.5
保護者からの品質指摘(件/年) | 11 | 3
削減効果額（試算） |  | 2.9万円/月 | 削減される月14時間を教室長・先輩講師人件費1,750円/時で換算した月2.5万円に、独り立ちの前倒しによる戦力化の効果を保守的に月0.4万円と見積もり合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
育成負担の時間 | 月24時間 | 月10時間 | 12ヶ月後
独り立ちまでの期間 | 3ヶ月 | 1.5ヶ月 | 18ヶ月後
保護者からの品質指摘 | 年11件 | 年3件以下 | 18ヶ月後
研修の受講完了率 | — | 100% | 10ヶ月後
効果データの出典（参考値）
人材開発支援助成金は経費助成45%（中小企業）に加え、訓練期間中の賃金助成800円/時（要件充足で1,000円/時）が受けられる（厚生労働省 公式）
指導マニュアルと研修動画の整備により、新人の独り立ちまでの期間を半減させた事例が報告されている（提供事業者公表事例）
学習塾では講師の入れ替わりが多く、育成コストが継続的に発生する構造になっている（学習塾業界の一般目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
研修プログラムの設計と制作会社の選定 | 1 | 2
訓練計画届の提出（訓練開始1ヶ月前まで） | 3 | 3
指導マニュアルの作成 | 4 | 5
研修動画の撮影・編集 | 5 | 6
既存講師14名への研修実施（OFF-JT10時間以上） | 7 | 8
支給申請・新人向け運用の開始 | 9 | 10
補足 | 人材開発支援助成金は訓練開始日の1ヶ月前までに訓練計画届を提出しないと支給対象外になる。研修は学生講師の試験期間を避けた時期に実施する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
マニュアルを作っても読まれない | 着任前研修の必須受講とし、受講完了率をKPIで追う。マニュアルは動画とセットで参照できる形にする
訓練計画届の提出が遅れ、助成対象外になる | 訓練開始日から逆算して2ヶ月前に届出準備を始め、社会保険労務士に確認を依頼する
学生アルバイト講師が助成金の対象要件を満たさない | 雇用保険被保険者であることなどの要件を事前に確認し、対象外の講師は自費研修として区別する
マニュアルどおりの画一的な指導になる | マニュアルは最低限の水準として位置づけ、生徒に応じた調整は講師の裁量として明記する
次のアクション
研修動画の制作会社3社の見積取得（今月中）
都道府県労働局へ人材開発支援助成金の相談
指導マニュアル4領域の目次案の作成
講師14名の雇用保険加入状況の確認（助成対象要件）
訓練計画届の提出スケジュールの確定（訓練開始1ヶ月前まで）
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。