## 計画概要
事業計画書 PLAN 01（飲食業・モデルケース）
計画名 | モバイルオーダー（セルフオーダー）システム導入によるホール業務の省力化と客単価向上
サブタイトル | 注文取り・伝票起票をなくし、ホールスタッフを接客と料理提供に集中させる
分類 | 01 モバイルオーダー・キャッシュレス決済
業種 | 定食屋・食堂
座席数 | 24席
スタッフ数 | 5名（うちホール2名）
ランチ来店 | 約120名/日
現状の注文方法 | 口頭注文・手書き伝票
投資総額 | 45万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 22.5万円 = min(上限450万円, 45万円×0.5)
自己負担 | 22.5万円
投資回収（試算） | 約7ヶ月
本計画の狙い | テーブル据え置き型のモバイルオーダー端末を導入し、顧客自身がタブレットから注文する体制に切り替える。注文取りにかかる時間を月27時間から10時間へ削減し、追加注文の提案機会を増やす。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
タブレット・QRオーダー端末導入費 | 20
決済端末・手数料関連費用（年間概算） | 15
システム月額利用料×12ヶ月 | 10
合計 | 45 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 22.5 | min(上限450万円, 総額45万円×補助率0.5)
自己負担 | 22.5 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「01 モバイルオーダー・キャッシュレス決済」分類全体の年間概算（端末導入費20万円＋決済端末・手数料関連15万円＋システム月額利用料×12ヶ月10万円）をそのまま適用。モバイルオーダーは本分類の中核施策であり、費用構成が一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
注文取り対応(時間/月) | 27 | 10 | モデルケース試算
提供待ち時間(分) | 12 | 7
削減効果額（試算） |  | 3.2万円/月 | 削減される月17時間をホールスタッフ人件費1,300円/時（アルバイト想定）で換算した月2.2万円に加え、キャッシュレス客単価10%上昇分の一部を保守的に月1万円と見積もり合算。増収効果は上振れを見込まず最小限に計上。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
セルフオーダー比率 | 0% | 70% | 3ヶ月後
注文取り対応時間 | 月27時間 | 月10時間 | 6ヶ月後
注文ミス件数 | 月5件 | 月1件以下 | 6ヶ月後
客単価 | 980円 | 1,080円 | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
MAIDO MOBILE導入店舗では最大5割の受注をセルフ化、初期費用をかけず7割セルフ化した店舗もある（MAIDO SYSTEM調べ）
ホール1人分の業務削減により月額人件費を約24万円削減できるとの試算もある
経済産業省調査ではキャッシュレス決済導入店舗でレジ対応時間が約35%短縮、キャッシュレス客の客単価は現金より10〜15%高いとの調査結果もある（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
端末・KDS機種の比較選定 | 1 | 1
補助金申請（デジタル化・AI導入） | 2 | 3
交付決定・発注 | 4 | 4
設置・POS/KDS連携設定 | 5 | 5
スタッフ研修・顧客案内表示の整備 | 5 | 5
全テーブルで本稼働 | 6 | 6
補足 | ランチ・ディナーの繁忙帯を避けて2週間の試験運用を挟み、注文フローの不具合を洗い出してから全席へ展開する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
端末操作に不慣れな高齢客が注文できず不満を持つ | 有人注文の窓口は残し、初回利用者には店員が案内を行う
通信・システム障害時に注文が受けられなくなる | 紙メニュー・手書き伝票の非常用運用手順を用意し、障害時に即切替できるようにする
端末の破損・紛失による追加コストが発生する | 保守契約に破損保証を含め、テーブルへの固定金具で紛失リスクを下げる
月額利用料が固定費として継続的にかかる | 年1回、利用状況とプランを見直し、不要なオプションを解約する
次のアクション
モバイルオーダー端末3社の資料請求・デモ比較（今月中）
GビズIDプライムの取得申請
IT導入支援事業者への相談・見積取得
デジタル化・AI導入補助金の次回締切の確認
ホールスタッフへの導入方針共有と役割再設計
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。