## 計画概要
事業計画書 PLAN 04（飲食業・モデルケース）
計画名 | 配膳・下膳ロボット導入によるホール業務の省人化と提供スピードの向上
サブタイトル | 配膳・下膳の移動時間をロボットに任せ、スタッフを接客とオーダー対応に集中させる
分類 | 04 厨房設備・調理効率化(省力化機器)
業種 | ファミリーレストラン
座席数 | 60席
スタッフ数 | 8名
1日の配膳・下膳回数 | 約280回
ピーク帯の空席率 | 6.6%
投資総額 | 60万円（万円/初年度）
活用制度 | 中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）
補助率 | 1/2（小規模事業者は2/3）
上限額 | 500万円（従業員5人以下・カタログ注文型。特例750万円）
補助見込 | 30万円 = min(上限500万円, 60万円×0.5)
自己負担 | 30万円
投資回収（試算） | 約4ヶ月
本計画の狙い | 配膳・下膳ロボットを2台導入し、厨房からテーブルまでの配膳と、食後の下膳の移動作業を自動化する。空席率を6.6%から2.7%へ改善し、ホールスタッフを接客とオーダー対応に再配置する。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
配膳ロボット導入費（2台） | 60
合計 | 60 | 万円/初年度
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 30 | min(上限500万円, 総額60万円×補助率0.5)
自己負担 | 30 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「04 厨房設備・調理効率化(省力化機器)」分類の年間概算180万円のうち、本施策に該当する「配膳ロボット導入費」の60万円を計上した参考試算。自動調理機器（スチコン等）100万円・保守費20万円は本計画の対象外。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
空席率(%) | 6.6 | 2.7 | 導入事例に基づく試算
配膳・下膳移動(時間/月) | 35 | 8
削減効果額（試算） |  | 8万円/月 | 本サイト掲載の「アルバイト月額人件費約40万円に対しロボット運用費約3万円で稼働、月あたり約37万円のコスト差」の試算のうち、自店導入規模（2台）に合わせて保守的に月8万円の人件費削減効果を計上。空席率改善による増収効果は金額化しない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
配膳・下膳移動時間 | 月35時間 | 月8時間 | 3ヶ月後
空席率 | 6.6% | 2.7% | 6ヶ月後
テーブルリセット時間 | 平均4分 | 平均2分 | 3ヶ月後
ホールスタッフ接客時間比率 | 40% | 65% | 6ヶ月後
効果データの出典（参考値）
配膳ロボット導入により1日平均100回分・約1.5km相当の配膳業務を代替した事例があり、テーブルリセット時間の短縮で空席率が6.6%から2.7%に減少した事例もある
配膳ロボットは本体価格165万円を5年リースで運用した場合、アルバイト月額人件費約40万円に対し月額約3万円で稼働でき、月あたり約37万円のコスト差が出るとの試算もある
自動調理機器の導入は仕込み・調理時間の短縮につながるとされる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
機種選定（カタログから） | 1 | 1
補助金申請（省力化投資・カタログ注文型） | 2 | 3
交付決定・発注 | 4 | 4
店内マップ設定・走行テスト | 5 | 5
スタッフ研修・段階稼働 | 5 | 6
全時間帯で本稼働・効果測定 | 6 | 7
補足 | カタログ注文型は登録済み製品から選ぶだけで申請でき、事業計画書の作成が不要のため、一般型より短期間で導入できる。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
通路が狭い店内でロボットの走行が詰まる | 導入前に走行シミュレーションを行い、必要に応じて什器配置を見直す
高齢客や子連れ客がロボットに驚く・不安を感じる | 低速モード・音声案内を活用し、スタッフが最終提供時に声かけを行う
機器故障・バッテリー切れで配膳が止まる | 予備バッテリーと従来の手運び体制をバックアップとして維持する
希望機種がカタログ未登録で補助対象外になる | 申請前にカタログ登録状況を確認し、登録製品の中から選定する
次のアクション
省力化投資補助金の製品カタログで配膳ロボット登録製品を確認
GビズIDプライムの取得申請
販売事業者2社からデモ・見積を取得
現状の空席率・配膳移動時間を記録（ベースライン）
店内の通路幅・什器配置の走行適性を確認
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。