## 計画概要
事業計画書 PLAN 06（飲食業・モデルケース）
計画名 | キッチンディスプレイシステム(KDS)導入による厨房伝達の正確化と提供スピード向上
サブタイトル | 紙伝票を廃止し、注文から調理指示までを一直線につなげる
分類 | 01 モバイルオーダー・キャッシュレス決済
業種 | 中華料理店
座席数 | 36席
スタッフ数 | 7名（厨房3名）
現状の伝達方法 | 紙伝票を厨房に手渡し
ピーク帯の伝票紛失 | 月数件発生
投資総額 | 20万円（万円/初期投資）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 10万円 = min(上限450万円, 20万円×0.5)
自己負担 | 10万円
投資回収（試算） | 約8ヶ月
本計画の狙い | キッチンディスプレイシステム(KDS)を導入し、モバイルオーダー・POSの注文データを厨房のモニターへ直接表示する。伝票の紛失・混乱をなくし、提供までの時間を短縮する。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
キッチンディスプレイシステム(KDS)一式導入費 | 20
合計 | 20 | 万円/初期投資
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 10 | min(上限450万円, 総額20万円×補助率0.5)
自己負担 | 10 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「01 モバイルオーダー・キャッシュレス決済」分類の年間概算45万円のうち、本施策に該当する「タブレット・QRオーダー端末導入費」相当のKDS一式導入費20万円を計上した参考試算。決済端末費用・システム月額利用料は別施策（PLAN01）と重複するため本計画の対象外。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
伝票紛失・混乱(件/月) | 6 | 0 | モデルケース試算
提供待ち時間(分) | 14 | 9
削減効果額（試算） |  | 1.3万円/月 | 伝票探し・混乱対応にかかっていた月10時間を厨房スタッフ人件費1,300円/時で換算し、削減分の一部（月1.3万円相当）を保守的に計上。提供スピード向上による客単価・回転率への効果は金額化しない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
伝票紛失・混乱件数 | 月6件 | 0件 | 導入翌月
提供待ち時間 | 14分 | 9分 | 3ヶ月後
KDS表示率 | 0% | 100% | 1ヶ月後
アレルギー対応の見落とし | 年数件 | 0件 | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
MAIDO MOBILE導入店舗では最大5割の受注をセルフ化、初期費用をかけず7割セルフ化した店舗もある（MAIDO SYSTEM調べ）
ホール1人分の業務削減により月額人件費を約24万円削減できるとの試算もある
経済産業省調査ではキャッシュレス決済導入店舗でレジ対応時間が約35%短縮したとの調査結果もある（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
KDS機種・POS連携可否の確認 | 1 | 1
補助金申請（デジタル化・AI導入） | 2 | 3
交付決定・発注 | 4 | 4
設置・POS連携設定 | 5 | 5
厨房スタッフ研修・並行運用 | 5 | 6
紙伝票を廃止し本稼働 | 6 | 6
補足 | 紙伝票と1〜2週間並行運用し、厨房スタッフがモニター操作に慣れてから完全移行する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
厨房スタッフがモニター操作に不慣れ | 導入初月は紙伝票を併用しながら操作に慣れてもらう期間を設ける
モニター故障時に注文が確認できなくなる | 予備の紙伝票運用手順を残し、障害時に即切替できるようにする
調理油・水蒸気でモニターの視認性が低下する | 防水・防汚仕様のモニールを選定し、定期清掃をルール化する
POSとの連携設定に不具合が生じる | 導入時にベンダーと連携テストを十分に行い、サポート窓口を確保する
次のアクション
KDS対応ベンダー2〜3社の比較・デモ依頼
GビズIDプライムの取得申請
現状の伝票紛失・混乱件数を記録（ベースライン）
厨房のモニター設置場所・電源の確認
厨房スタッフへの導入説明会の計画
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。