## 計画概要
事業計画書 PLAN 02（宿泊業・モデルケース）
計画名 | サイトコントローラーとPMS連携による予約一元管理とダブルブッキング防止
サブタイトル | 複数OTAの在庫・料金を1画面で管理し、手作業の更新と転記をなくす
分類 | 01 予約・OTA連携DX
業種 | ビジネスホテル（駅前・素泊まり中心）
客室数 | 48室（シングル36・ツイン12）
従業員数 | 9名（うちフロント4名・清掃は外部委託と自社の併用）
平均稼働率・単価 | 稼働率78%／平均客室単価8,200円
現状の予約管理 | OTA4サイトを個別にログインして手動更新
投資総額 | 84万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 42万円 = min(上限450万円, 84万円×0.5)
自己負担 | 42万円
投資回収（試算） | 約7ヶ月
本計画の狙い | サイトコントローラーを導入して4つのOTAと自社サイトの在庫・料金を一元管理し、PMSと双方向連携させる。手動更新と転記を月34時間から6時間へ減らし、ダブルブッキングを構造的にゼロにする。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
サイトコントローラー年間利用料 | 36
PMS連携・OTA接続の初期設定費 | 30
自社直販予約エンジンの整備 | 18
合計 | 84 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 42 | min(上限450万円, 総額84万円×補助率0.5)
自己負担 | 42 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「01 予約・OTA連携DX」分類全体の年間概算84万円をそのまま適用。サイトコントローラー導入は本分類の中核施策であり、分類が想定する費用構成と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
予約管理の作業(時間/月) | 34 | 6 | モデルケース試算
予約転記ミス(件/月) | 3 | 0
直販予約比率(%) | 12 | 22
削減効果額（試算） |  | 6.4万円/月 | 削減される月28時間をフロント人件費1,600円/時で換算した月4.5万円に、直販比率10ポイント上昇によるOTA手数料の削減分を保守的に月1.9万円と見積もり合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
予約管理の作業時間 | 月34時間 | 月6時間 | 6ヶ月後
ダブルブッキング件数 | 年3件 | 0件 | 12ヶ月後
予約転記ミス | 月3件 | 0件 | 6ヶ月後
直販予約比率 | 12% | 22% | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
観光庁の宿泊旅行統計では宿泊予約のオンライン経由比率が上昇を続けており、複数OTAの併用が一般的になっている（観光庁 統計）
サイトコントローラー導入により在庫更新作業を1日30分程度から数分に短縮した事例が報告されている（提供事業者公表事例）
OTA手数料は一般に宿泊料金の10〜15%とされ、直販比率の向上はそのまま収益改善につながる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
サイトコントローラー3社の比較選定 | 1 | 1
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 2 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
OTA接続・PMS連携設定 | 5 | 5
料金プランの整理と移行 | 5 | 6
全経路で本稼働・直販ページ公開 | 6 | 6
補足 | 繁忙期を避けて接続作業を行い、最初の2週間は従来の手動更新も並行させて在庫のズレがないことを確認してから完全移行する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
OTAとの接続仕様変更で連携が止まる | サイトコントローラー提供事業者の障害通知を受け取る体制を作り、停止時は手動更新へ戻す手順を残す
料金プランの移行時に設定を誤り、意図しない安値で販売される | 移行直後の2週間は日次で全OTAの表示料金を目視確認する
直販比率が想定ほど伸びない | 直販限定の特典（レイトチェックアウト等）を設定し、OTA経由客への次回直販クーポン配布で誘導する
月額利用料が固定費として継続的にかかる | 年1回、予約数あたりの費用対効果を検証し、プランとオプションを見直す
次のアクション
サイトコントローラー3社の資料請求と自社PMSとの連携実績の確認（今月中）
GビズIDプライムの取得申請
IT導入支援事業者への相談と対象ツール登録の確認
直近12ヶ月の経路別予約数・手数料額の集計
料金プランの棚卸しと、移行対象プランの整理
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。