## 計画概要
事業計画書 PLAN 03（宿泊業・モデルケース）
計画名 | 清掃進捗管理システムの導入による客室ステータス共有と清掃待ちの解消
サブタイトル | 清掃の進み具合をリアルタイムで共有し、電話確認と再指示をなくす
分類 | 04 客室清掃・リネン管理効率化
業種 | ビジネスホテル（駅前・素泊まり中心）
客室数 | 48室（シングル36・ツイン12）
従業員数 | 9名（うちフロント4名・清掃は外部委託と自社の併用）
平均稼働率・単価 | 稼働率78%／平均客室単価8,200円
現状の清掃管理 | 紙の清掃リストと電話・口頭での進捗確認
投資総額 | 84万円（万円/年間）
活用制度 | 観光庁 省力化投資補助事業
補助率 | 1/2
上限額 | 1施設あたり1,000万円
補助見込 | 42万円 = min(上限1000万円, 84万円×0.5)
自己負担 | 42万円
投資回収（試算） | 約14ヶ月
本計画の狙い | 清掃スタッフのタブレットとフロントの画面で客室ステータスをリアルタイム共有し、確認と再指示の月29時間を7時間へ減らす。早着客へその場で「入れます」と答えられる状態をつくる。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
清掃進捗管理システム年間利用料 | 42
清掃スタッフ用タブレット8台 | 24
PMS連携・初期設定費 | 18
合計 | 84 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 42 | min(上限1000万円, 総額84万円×補助率0.5)
自己負担 | 42 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「04 客室清掃・リネン管理効率化」分類全体の年間概算184万円のうち、進捗管理システムに該当する部分の参考試算。同分類にはリネンRFID管理・清掃ロボット等も含まれるため、本計画では該当設備分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
進捗確認・再指示(時間/月) | 29 | 7 | モデルケース試算
早着客の待ち時間(分) | 25 | 8
清掃のやり直し(件/月) | 6 | 2
削減効果額（試算） |  | 3.1万円/月 | 削減される月22時間を清掃管理・フロント人件費1,400円/時で換算した月3.1万円。早着客の待ち時間短縮による口コミ改善効果は金額換算せず計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
進捗確認・再指示の時間 | 月29時間 | 月7時間 | 6ヶ月後
早着客の平均待ち時間 | 25分 | 8分 | 6ヶ月後
清掃のやり直し件数 | 月6件 | 月2件以下 | 6ヶ月後
客室ステータスの入力率 | 0% | 98% | 3ヶ月後
効果データの出典（参考値）
観光庁の省力化投資補助事業は、宿泊事業者の人手不足対策として清掃支援設備を対象経費に明記している（観光庁 特設サイト）
清掃進捗のデジタル共有により、フロントからの客室状況確認の電話をほぼゼロにできたとする導入事例が報告されている（提供事業者公表事例）
早着客を待たせないことは口コミ評価に直結する項目であり、OTAの評価点改善につながりやすい（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
清掃管理システムの比較選定 | 1 | 1
観光庁 省力化投資補助事業の申請準備・地域連携の確認 | 2 | 3
申請・交付決定 | 4 | 5
タブレット配備・PMS連携設定 | 6 | 6
清掃スタッフ向け操作研修 | 6 | 6
全客室で本稼働 | 7 | 7
補足 | 観光庁の省力化投資補助事業は地域（DMO・自治体等）と連携した取組であることが要件のため、申請準備の段階で地域観光協会との連携内容を固めておく。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
清掃スタッフがタブレット入力に慣れず、ステータスが実態とずれる | 入力は3タップで完了する画面に限定し、導入月は責任者が巡回して入力を支援する
館内Wi-Fiの電波が届かない客室でステータスを更新できない | 事前に電波状況を全室で測定し、弱い階には中継機を追加する。オフライン入力に対応する製品を選ぶ
観光庁の補助事業が次年度に実施されない可能性がある | 二次公募の実施状況を確認し、実施されない場合は省力化投資補助金・デジタル化AI導入補助金へ切り替える
タブレットの破損・紛失による追加コスト | 保護ケースと保険を付け、貸出台帳で管理する
次のアクション
清掃進捗管理システム3社の資料請求とPMS連携実績の確認（今月中）
地域観光協会・DMOへ連携取組の相談
観光庁 省力化投資補助事業の公募状況の確認
全48室でのWi-Fi電波状況の測定
清掃スタッフ8名への導入方針の説明と入力手順の草案作成
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。