## 計画概要
事業計画書 PLAN 05（宿泊業・モデルケース）
計画名 | ダイナミックプライシングAIの導入による稼働率の平準化と客室単価の最適化
サブタイトル | 需要予測にもとづく料金の自動調整で、値付けの勘と手作業から抜け出す
分類 | 01 予約・OTA連携DX
業種 | ビジネスホテル（駅前・素泊まり中心）
客室数 | 48室（シングル36・ツイン12）
従業員数 | 9名（うちフロント4名・清掃は外部委託と自社の併用）
平均稼働率・単価 | 稼働率78%／平均客室単価8,200円
現状の料金設定 | 曜日別の固定料金＋担当者の勘による手動調整
投資総額 | 56万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 28万円 = min(上限450万円, 56万円×0.5)
自己負担 | 28万円
投資回収（試算） | 約5ヶ月
本計画の狙い | 需要予測にもとづくダイナミックプライシングAIを導入し、日々の料金調整を自動化する。値付け作業の月24時間を7時間へ減らしつつ、閑散日の稼働率を10ポイント引き上げ、繁忙日の単価を取り逃さない体制にする。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
ダイナミックプライシングAI年間利用料 | 36
競合料金データ連携オプション | 12
初期設定・料金戦略設計の支援 | 8
合計 | 56 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 28 | min(上限450万円, 総額56万円×補助率0.5)
自己負担 | 28 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「01 予約・OTA連携DX」分類全体の年間概算84万円のうち、プライシング機能に該当する部分の参考試算。同分類の中核であるサイトコントローラー本体はPLAN 02で計上済みのため、本計画では重複を避けて追加分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
値付け作業(時間/月) | 24 | 7 | モデルケース試算
閑散日の稼働率(%) | 52 | 62
RevPAR(円) | 6400 | 7000
削減効果額（試算） |  | 5.4万円/月 | 削減される月17時間を担当者人件費1,600円/時で換算した月2.7万円に、RevPAR 600円改善×48室×稼働率78%×30日のうち、増収の3割のみを保守的に見込んだ月2.7万円を合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
値付け作業の時間 | 月24時間 | 月7時間 | 6ヶ月後
閑散日（日曜・祝日明け）の稼働率 | 52% | 62% | 12ヶ月後
RevPAR（販売可能客室あたり収益） | 6,400円 | 7,000円 | 12ヶ月後
料金改定の頻度 | 週1回 | 毎日 | 3ヶ月後
効果データの出典（参考値）
観光庁の宿泊旅行統計では、平日と休日の稼働率格差が地方部ほど大きい傾向が示されている（観光庁 統計）
レベニューマネジメントツールの導入によりRevPARが5〜10%改善したとする導入事例が報告されている（提供事業者公表事例）
料金改定の頻度を上げることが稼働率と単価の両立に寄与するとされる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
プライシングAI3社の比較選定 | 1 | 1
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 2 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
過去実績データの取込みと学習 | 5 | 5
ガードレール設定と2週間の並行運用 | 5 | 6
自動反映で本稼働 | 6 | 6
補足 | 最初の2週間は推奨料金を「提案のみ」の設定で運用し、担当者の判断とのズレを確認してから自動反映に切り替える。PLAN 02のサイトコントローラー導入後に着手する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
需要予測が外れ、繁忙日を安く売ってしまう | 価格の下限をガードレールで固定し、イベント登録カレンダーを手動で補う運用を併用する
料金変動が大きすぎて常連客の不信を招く | 1日あたりの変動幅に上限を設け、リピーター向けは会員料金を別枠で固定する
学習に必要な過去データが不足し精度が上がらない | 導入初期は提案のみの運用とし、3ヶ月分の実績を蓄積してから自動反映に切り替える
PLAN 02のサイトコントローラー未導入だと反映が自動化できない | PLAN 02を先行させ、連携確認後に本計画へ着手する順序とする
次のアクション
ダイナミックプライシングAI3社の資料請求と自社サイトコントローラーとの連携実績の確認（今月中）
直近24ヶ月の日別稼働率・単価データの抽出
周辺イベントカレンダーの整理（年間の需要山谷の洗い出し）
価格の上限・下限の初期案の作成
PLAN 02の進捗確認と、同一申請にまとめる可否の検討
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。