## 計画概要
事業計画書 PLAN 06（宿泊業・モデルケース）
計画名 | 業務用清掃ロボットの導入によるパブリック空間の床清掃自動化
サブタイトル | ロビー・廊下の床清掃を夜間に自動運転し、限られた清掃人員を客室に集中させる
分類 | 04 客室清掃・リネン管理効率化
業種 | ビジネスホテル（駅前・素泊まり中心）
客室数 | 48室（シングル36・ツイン12）
従業員数 | 9名（うちフロント4名・清掃は外部委託と自社の併用）
平均稼働率・単価 | 稼働率78%／平均客室単価8,200円
現状の共用部清掃 | 自社スタッフが日中に手作業で実施
投資総額 | 100万円（万円/年間）
活用制度 | 観光庁 省力化投資補助事業
補助率 | 1/2
上限額 | 1施設あたり1,000万円
補助見込 | 50万円 = min(上限1000万円, 100万円×0.5)
自己負担 | 50万円
投資回収（試算） | 約17ヶ月
本計画の狙い | 業務用清掃ロボットを1台導入し、ロビー・廊下・エレベーターホールの床清掃を深夜〜早朝の無人時間帯に自動運転する。共用部清掃の月30時間を8時間へ減らし、清掃スタッフを客室に集中させる。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
業務用清掃ロボット1台 | 78
館内マップ作成・走行ルート設定 | 14
保守契約（年額） | 8
合計 | 100 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 50 | min(上限1000万円, 総額100万円×補助率0.5)
自己負担 | 50 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「04 客室清掃・リネン管理効率化」分類全体の年間概算184万円のうち、清掃ロボットに該当する部分の参考試算。同分類の進捗管理システム分はPLAN 03で計上済みのため、本計画では重複を避けて設備分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
共用部清掃(時間/月) | 30 | 8 | モデルケース試算
共用部の清掃実施率(%) | 82 | 100
清掃品質の指摘(件/月) | 5 | 1
削減効果額（試算） |  | 2.9万円/月 | 削減される月22時間を清掃スタッフ人件費1,300円/時で換算した月2.9万円。清掃実施率の向上による口コミ改善効果は金額換算せず計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
共用部清掃の作業時間 | 月30時間 | 月8時間 | 6ヶ月後
共用部の清掃実施率 | 82% | 100% | 3ヶ月後
清掃品質の指摘件数 | 月5件 | 月1件以下 | 6ヶ月後
ロボットの稼働完走率 | — | 95% | 6ヶ月後
効果データの出典（参考値）
観光庁 省力化投資補助事業は清掃支援設備を対象経費として明記している（観光庁 特設サイト）
業務用清掃ロボットの導入により、共用部の床清掃にかかる人時を7割前後削減した事例が報告されている（メーカー公表事例）
宿泊業の清掃部門は人材確保が特に難しい職種とされ、自動化の優先度が高い（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
清掃ロボットの機種選定・館内デモ実施 | 1 | 2
観光庁 省力化投資補助事業の申請準備 | 2 | 3
申請・交付決定 | 4 | 5
納品・館内マップ作成と走行テスト | 6 | 6
深夜帯の試験運転と経路調整 | 6 | 6
本稼働・清掃シフトの再編 | 7 | 7
補足 | 導入前に館内でデモ走行を行い、段差・カーペット境目・什器配置でロボットが止まる箇所を洗い出してから機種を確定する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
段差・カーペット境目でロボットが停止する | 導入前のデモ走行で停止箇所を洗い出し、走行ルートから除外して人の作業に切り分ける
深夜の稼働音が客室に届き苦情になる | 稼働時刻を1時〜5時に限定し、客室に近い廊下は静音モードで運転する。導入初月は苦情の有無を日次で確認する
故障時に共用部清掃が完全に止まる | 保守契約に代替機の手配を含め、故障時は従来の手作業に戻す手順を残しておく
観光庁の補助事業が次年度に実施されない可能性がある | 二次公募の状況を確認し、実施されない場合は省力化投資補助金カタログ注文型へ切り替える
次のアクション
清掃ロボット3社への館内デモ走行の依頼（今月中）
共用部の床面積・段差・什器配置の実測
地域観光協会・DMOとの連携取組の相談（補助事業の要件確認）
深夜稼働時の騒音レベルの事前確認
清掃シフトの再編案の作成（共用部から客室への人員振り替え）
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。