## 計画概要
事業計画書 PLAN 08（宿泊業・モデルケース）
計画名 | シフト自動作成・勤怠クラウドの導入による労務管理の省力化と賃上げ原資の確保
サブタイトル | シフト作成と打刻集計を自動化し、生み出した時間と原資を賃金引上げにつなげる
分類 | 09 バックオフィス効率化
業種 | ビジネスホテル（駅前・素泊まり中心）
客室数 | 48室（シングル36・ツイン12）
従業員数 | 9名（うちフロント4名・清掃は外部委託と自社の併用）
平均稼働率・単価 | 稼働率78%／平均客室単価8,200円
現状の労務管理 | Excelでシフト作成・タイムカードを手集計
投資総額 | 52万円（万円/年間）
活用制度 | 業務改善助成金
補助率 | 3/4（賃上げ後の事業場内最低賃金1,000円未満は4/5）
上限額 | 450万円（90円コース・引上げ人数による。特例600万円）
補助見込 | 39万円 = min(上限450万円, 52万円×0.75)
自己負担 | 13万円
投資回収（試算） | 約3ヶ月
本計画の狙い | シフト自動作成機能付きの勤怠管理クラウドを導入し、シフト作成・打刻集計・給与連携を一本化する。労務事務の月28時間を6時間へ減らし、生み出した生産性を原資に事業場内最低賃金を50円以上引き上げる。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
勤怠・シフト管理クラウド年間利用料 | 26
ICカード打刻端末・設置工事 | 14
給与計算システムとの連携初期設定 | 12
合計 | 52 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 39 | min(上限450万円, 総額52万円×補助率0.75)
自己負担 | 13 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「09 バックオフィス効率化」分類全体の年間概算68万円のうち、勤怠・シフト管理に該当する部分の参考試算。同分類にはクラウド会計・電子契約等も含まれるため、本計画では該当システム分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
労務事務(時間/月) | 28 | 6 | モデルケース試算
給与計算の修正(件/年) | 4 | 0
シフト確定までの日数(日) | 6 | 2
削減効果額（試算） |  | 4.2万円/月 | 削減される月22時間を管理者人件費1,900円/時で換算した月4.2万円。給与計算の誤りがなくなることによる修正対応の削減分は上振れを見込まず計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
労務事務の時間 | 月28時間 | 月6時間 | 6ヶ月後
給与計算の修正件数 | 年4件 | 0件 | 12ヶ月後
シフト確定までの日数 | 6日 | 2日 | 6ヶ月後
事業場内最低賃金 | 現行水準 | 50円以上引上げ | 6ヶ月後
効果データの出典（参考値）
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等を行い事業場内最低賃金を引き上げた中小企業に対して費用の一部を助成する制度である（厚生労働省 公式）
勤怠管理のクラウド化により、月次の集計作業を8割以上削減した事例が報告されている（提供事業者公表事例）
宿泊業は24時間稼働で夜勤を含むため、労働時間管理の複雑さが他業種より高い（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
勤怠クラウド3社の比較選定 | 1 | 1
賃金引上げ計画の策定と見積取得 | 2 | 2
業務改善助成金の交付申請（労働局） | 3 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
打刻端末設置・シフト条件の初期設定 | 5 | 5
本稼働・事業場内最低賃金の50円引上げ実施 | 6 | 6
補足 | 業務改善助成金は交付決定前の発注が対象外となるため、契約は必ず交付決定後に行う。賃金引上げは補助事業の完了と同じ年度内に実施し、引上げ後の賃金台帳を実績報告に添付する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
自動生成されたシフトが現場感覚と合わない | 最初の3ヶ月は自動生成を原案として扱い、管理者の修正内容を条件設定へ反映して精度を上げる
賃金引上げが固定費増となり収益を圧迫する | 省力化による人時削減の効果を先に確認し、引上げ幅は助成金の要件を満たす最小幅から始める
交付決定前に契約してしまい補助対象外になる | 発注・契約の決裁ルールに「交付決定通知の写しの添付」を必須条件として組み込む
ICカード打刻の運用が定着せず打刻漏れが出る | 打刻漏れを日次で自動通知し、導入月は管理者が朝礼で確認する
次のアクション
勤怠・シフト管理クラウド3社の資料請求と夜勤シフト対応の確認（今月中）
都道府県労働局の業務改善助成金の受付状況の確認
事業場内最低賃金の現行水準と引上げ幅の試算
現行の給与計算システムとの連携可否の確認
スタッフ9名への導入方針の説明と希望提出ルールの整備
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。