## 計画概要
事業計画書 PLAN 09（宿泊業・モデルケース）
計画名 | 高効率空調・給湯設備への更新による光熱費削減と客室快適性の向上
サブタイトル | 老朽化した空調と給湯ボイラーを高効率機へ更新し、固定費を構造的に下げる
分類 | 10 省エネ・施設環境整備
業種 | ビジネスホテル（駅前・素泊まり中心）
客室数 | 48室（シングル36・ツイン12）
従業員数 | 9名（うちフロント4名・清掃は外部委託と自社の併用）
平均稼働率・単価 | 稼働率78%／平均客室単価8,200円
現状の空調・給湯 | 築18年・空調は個別更新なし／給湯は重油ボイラー
投資総額 | 338万円（万円/年間）
活用制度 | 業務改善助成金
補助率 | 3/4（賃上げ後の事業場内最低賃金1,000円未満は4/5）
上限額 | 450万円（90円コース・引上げ人数による。特例600万円）
補助見込 | 253.5万円 = min(上限450万円, 338万円×0.75)
自己負担 | 84.5万円
投資回収（試算） | 約6ヶ月
本計画の狙い | 客室12室分の空調をヒートポンプ式の高効率機へ更新し、あわせて給湯ボイラーを省エネ型へ更新する。月間光熱費を92万円から78万円へ下げ、同時に客室の温度クレームを月10件から2件へ減らす。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
高効率空調（ヒートポンプ式）12室分 | 198
省エネ給湯ボイラー1基 | 96
既存設備の撤去・据付工事 | 44
合計 | 338 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 253.5 | min(上限450万円, 総額338万円×補助率0.75)
自己負担 | 84.5 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「10 省エネ・施設環境整備」分類全体の年間概算360万円のうち、空調と給湯設備の更新に該当する部分の参考試算。同分類にはLED化・太陽光発電・断熱改修等も含まれるため、本計画では該当設備分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
月間光熱費(万円/月) | 92 | 78 | モデルケース試算
客室の温度クレーム(件/月) | 10 | 2
空調の巡回調整(時間/月) | 10 | 6
削減効果額（試算） |  | 14.0万円/月 | 月間光熱費92万円のうち14万円が削減される想定。燃料・電力の単価変動は織り込んでおらず、単価が上がれば削減額はさらに大きくなる。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
月間光熱費 | 92万円 | 78万円 | 12ヶ月後
客室の温度クレーム | 月10件 | 月2件以下 | 6ヶ月後
空調の巡回調整時間 | 月10時間 | 月6時間 | 6ヶ月後
事業場内最低賃金 | 現行水準 | 50円以上引上げ | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
業務改善助成金は生産性向上に資する設備投資等の費用の一部を助成する制度で、補助率は3/4（一定要件で4/5）と高い（厚生労働省 公式）
老朽空調をヒートポンプ式高効率機へ更新することで、空調の消費電力を3割前後削減できるとされる（省エネルギーセンター 一般目安）
宿泊業のエネルギー消費は空調と給湯で大きな割合を占め、更新の効果が出やすい分野とされる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
消費電力・燃料消費の実測と更新対象の確定 | 1 | 2
賃金引上げ計画の策定と相見積取得 | 2 | 3
業務改善助成金の交付申請（労働局） | 4 | 4
交付決定・発注 | 5 | 5
階層ごとの更新工事（稼働率の低い時期に実施） | 6 | 8
試運転・本稼働・賃金引上げ実施 | 9 | 9
補足 | 工事は客室の販売停止を伴うため、稼働率が最も低い時期に4室ずつ3回に分けて実施する。給湯ボイラーの更新は館内全体の給湯が止まるため、休館日または最も稼働の低い日を選ぶ。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
工事期間中の客室販売停止で売上が落ちる | 稼働率の最も低い時期に4室ずつ3回に分けて実施し、販売停止室数を常に4室以内に抑える
燃料・電力単価が上がり削減額が見えにくくなる | 単価変動の影響を除いた消費量ベース（kWh・リットル）でも効果を測定する
投資額が大きく、回収に時間がかかる | 補助率3/4の業務改善助成金を前提に自己負担を抑え、消費量の実測で回収見通しを事前に確認する
交付決定前に発注してしまい補助対象外になる | 発注・契約の決裁ルールに「交付決定通知の写しの添付」を必須条件として組み込む
次のアクション
空調12室分・給湯ボイラーの消費電力・燃料消費の実測（今月中）
設備更新の相見積を3社から取得
都道府県労働局の業務改善助成金の受付状況と上限額区分の確認
稼働率の月次推移をもとにした工事時期の確定
光熱費の月次記録フォーマットの整備（更新前データの蓄積）
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。