## 計画概要
事業計画書 PLAN 01（製造業・モデルケース）
計画名 | 後付けIoTセンサーによる設備稼働の見える化とチョコ停の自動記録
サブタイトル | 既存設備を買い替えずに稼働データを取り、止まっている理由を数字で掴む
分類 | 02 IoT・センサー活用による設備稼働監視
業種 | 金属加工業（精密板金・切削の受託加工）
従業員数 | 28名（うち製造現場20名・検査3名）
主要設備 | NC旋盤4台・マシニングセンタ3台・レーザー加工機1台
生産形態 | 多品種少量／月間受注約320件・平均ロット45個
現状の稼働把握 | 作業日報の手書き・稼働率は月末に概算
投資総額 | 120万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 60万円 = min(上限450万円, 120万円×0.5)
自己負担 | 60万円
投資回収（試算） | 約5ヶ月
本計画の狙い | 主要8台の設備に後付けIoTセンサーを設置し、稼働・停止・停止理由をリアルタイムで記録する。集計作業の月27時間を5時間へ減らすと同時に、チョコ停の実態を数字で把握して設備総合効率（OEE）を12ポイント引き上げる。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
後付けIoTセンサー8台分 | 56
IoTゲートウェイ・見える化クラウド年間利用料 | 40
現場用タブレット4台・表示モニタ1台 | 24
合計 | 120 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 60 | min(上限450万円, 総額120万円×補助率0.5)
自己負担 | 60 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「02 IoT・センサー活用による設備稼働監視」分類全体の年間概算120万円をそのまま適用。後付けセンサーによる稼働の見える化は本分類の中核施策であり、費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
稼働集計の作業(時間/月) | 27 | 5 | モデルケース試算
設備総合効率OEE(%) | 62 | 74
チョコ停の把握率(%) | 0 | 95
削減効果額（試算） |  | 11.2万円/月 | 削減される月22時間を管理者・班長人件費2,000円/時で換算した月4.4万円に、OEE12ポイント改善による生産能力向上分のうち、追加受注で埋められる分だけを保守的に月6.8万円と見積もり合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
稼働集計の作業時間 | 月27時間 | 月5時間 | 6ヶ月後
設備総合効率（OEE） | 62% | 74% | 12ヶ月後
チョコ停の把握率 | 0% | 95% | 3ヶ月後
停止理由の入力率 | — | 90% | 3ヶ月後
効果データの出典（参考値）
中小製造業では設備の稼働状況をリアルタイムに把握できていない企業が多く、見える化が生産性向上の起点になるとされる（中小企業庁 ものづくり白書）
設備総合効率（OEE）は稼働率・性能・良品率の積で表され、チョコ停の削減が改善余地として大きいとされる（生産管理の一般理論）
後付けIoTセンサーは既存設備を更新せずに導入でき、投資額を抑えられる（提供事業者公表事例）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
IoTセンサー・見える化ツールの比較選定 | 1 | 1
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 2 | 3
交付決定・発注 | 4 | 4
センサー設置・通信テスト | 5 | 5
停止理由の分類設計と作業者研修 | 5 | 5
8台で本稼働・日次の稼働レビュー開始 | 6 | 6
補足 | まず稼働率の低いNC旋盤2台に先行設置して2週間運用し、停止理由の分類が現場の実感と合っているかを確認してから残り6台へ展開する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
作業者が停止理由を入力せず、データが片手落ちになる | 入力は5分類の1タップに限定し、入力率をKPIに含めて班長が日次で確認する
工場内の通信環境が悪くデータが飛ばない | 設置前に電波強度を測定し、届かない箇所は有線または中継機で補う
見える化しただけで改善につながらない | 月次で停止理由の上位1件に必ず対策を割り当て、翌月に効果を検証するサイクルを定例化する
既存設備が古く、センサーを取り付けられない | 選定前にメーカーによる現地調査を実施し、取付可否を全8台で確認する
次のアクション
IoT見える化ツール3社への現地調査依頼（今月中）
GビズIDプライムの取得申請
8台の設備の型式・信号灯仕様の一覧化
工場内の通信環境（Wi-Fi・LTE）の強度測定
停止理由の5分類案を現場班長と合意
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。