## 計画概要
事業計画書 PLAN 04（製造業・モデルケース）
計画名 | 生産管理システムのクラウド化による受注から出荷までの一元管理
サブタイトル | 受注・工程・出荷を1つのシステムでつなぎ、進捗の問い合わせに即答できるようにする
分類 | 01 生産管理・見える化DX
業種 | 金属加工業（精密板金・切削の受託加工）
従業員数 | 28名（うち製造現場20名・検査3名）
主要設備 | NC旋盤4台・マシニングセンタ3台・レーザー加工機1台
生産形態 | 多品種少量／月間受注約320件・平均ロット45個
現状の生産管理 | 受注はExcel・工程表はホワイトボード
投資総額 | 90万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 45万円 = min(上限450万円, 90万円×0.5)
自己負担 | 45万円
投資回収（試算） | 約8ヶ月
本計画の狙い | 受注から出荷までを1つのクラウド生産管理システムに集約し、工程進捗を関係者全員が同じ画面で見られるようにする。情報を探す作業の月36時間を8時間へ減らし、納期遅れの事前検知率を9割まで引き上げる。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
クラウド生産管理システム年間利用料 | 42
現場用タブレット6台 | 18
マスタ整備・データ移行・初期設定 | 30
合計 | 90 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 45 | min(上限450万円, 総額90万円×補助率0.5)
自己負担 | 45 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「01 生産管理・見える化DX」分類全体の年間概算90万円をそのまま適用。受注〜出荷の一元管理クラウド導入は本分類の中核施策であり、マスタ整備まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
情報探索・伝達(時間/月) | 36 | 8 | モデルケース試算
納期遅れの事前検知率(%) | 25 | 90
納期遵守率(%) | 91 | 97
削減効果額（試算） |  | 5.6万円/月 | 削減される月28時間を事務・営業人件費2,000円/時で換算した月5.6万円。納期遵守率の改善による受注機会の維持は金額換算せず計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
情報探索・伝達の時間 | 月36時間 | 月8時間 | 9ヶ月後
納期遅れの事前検知率 | 25% | 90% | 12ヶ月後
納期遵守率 | 91% | 97% | 12ヶ月後
工程完了の登録率 | — | 95% | 9ヶ月後
効果データの出典（参考値）
中小製造業の生産管理はExcelと紙が併存している例が多く、情報の分散が納期遅延の一因とされる（中小企業庁 ものづくり白書）
生産管理システムの導入により、進捗確認にかかる時間を8割前後削減した事例が報告されている（提供事業者公表事例）
多品種少量生産では受注1件あたりの管理情報量が多く、一元化の効果が出やすいとされる（生産管理の一般理論）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
生産管理クラウド3社の比較選定・デモ | 1 | 2
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 3 | 4
交付決定・契約 | 5 | 5
品目・工程マスタの整備とデータ移行 | 6 | 7
現場タブレット配備と操作研修 | 8 | 8
本稼働・Excelとホワイトボードの廃止 | 9 | 9
補足 | マスタ整備が最大の山場になるため、契約前から品目・工程の棚卸しを始める。稼働開始後1ヶ月は従来のホワイトボードも併用し、登録漏れがないことを確認してから撤去する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
マスタ整備が終わらず稼働が遅れる | 品目は受注実績の多い上位8割から着手し、残りは稼働後に随時追加する段階移行にする
現場が工程完了を登録せず進捗が実態とずれる | 登録はタブレットで2タップに限定し、登録率をKPIに含めて班長が日次で確認する
既存Excelの運用に戻ってしまう | 稼働1ヶ月後にExcel台帳を read-only にし、ホワイトボードを物理的に撤去する
月額利用料が固定費として継続的にかかる | 年1回、受注件数あたりの費用を検証し、ライセンス数とプランを見直す
次のアクション
生産管理クラウド3社のデモ実施と多品種少量対応の確認（今月中）
品目マスタの棚卸し（直近12ヶ月の受注実績から上位品目を抽出）
GビズIDプライムの取得申請
IT導入支援事業者への相談と対象ツール登録の確認
工程区分と標準時間の現行値の整理
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。