## 計画概要
事業計画書 PLAN 07（製造業・モデルケース）
計画名 | AGV/AMRによる工程間搬送の自動化と運搬待ちの解消
サブタイトル | 人が台車で運んでいた工程間の搬送を無人搬送車に任せる
分類 | 03 産業用ロボット・協働ロボット導入
業種 | 金属加工業（精密板金・切削の受託加工）
従業員数 | 28名（うち製造現場20名・検査3名）
主要設備 | NC旋盤4台・マシニングセンタ3台・レーザー加工機1台
生産形態 | 多品種少量／月間受注約320件・平均ロット45個
現状の工程間搬送 | 作業者が手押し台車で1日約40往復
投資総額 | 610万円（万円/設備一式(初期投資)）
活用制度 | 中小企業省力化投資補助金＜一般型＞
補助率 | 1/2（小規模事業者・再生事業者は2/3）
上限額 | 750万円（従業員5人以下・一般型。規模により最大8,000万円）
補助見込 | 305万円 = min(上限750万円, 610万円×0.5)
自己負担 | 305万円
投資回収（試算） | 約38ヶ月
本計画の狙い | 自律走行型の無人搬送車（AMR）2台を導入し、切削・板金・検査・出荷の4拠点間の搬送を自動化する。運搬作業の月40時間を10時間へ減らし、運搬のために加工機を止める場面をなくす。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
自律走行型AMR 2台 | 480
走行マップ作成・呼び出しボタン設置 | 70
安全対策工事・自動充電ステーション | 60
合計 | 610 | 万円/設備一式(初期投資)
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 305 | min(上限750万円, 総額610万円×補助率0.5)
自己負担 | 305 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「03 産業用ロボット・協働ロボット導入」分類全体の概算750万円（設備一式・初期投資）のうち、AGV/AMRによる搬送自動化に該当する部分の参考試算。同分類の協働ロボット分はPLAN 03で計上済みのため、本計画では重複を避けて搬送設備分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
運搬作業(時間/月) | 40 | 10 | モデルケース試算
運搬による設備停止(時間/月) | 14 | 2
運搬中の製品傷(件/月) | 3 | 0.5
削減効果額（試算） |  | 8.0万円/月 | 削減される月30時間を製造現場人件費2,000円/時で換算した月6.0万円に、運搬による設備停止が月14時間から2時間へ減ることによる生産能力の回復分を保守的に月2.0万円と見積もり合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
運搬作業の時間 | 月40時間 | 月10時間 | 12ヶ月後
運搬による設備停止時間 | 月14時間 | 月2時間 | 12ヶ月後
運搬中の製品傷 | 月3件 | 月0.5件以下 | 15ヶ月後
AMRの搬送完了率 | — | 95% | 15ヶ月後
効果データの出典（参考値）
AGV/AMRの導入により、工程間搬送にかかる人時を7割前後削減した事例が報告されている（メーカー公表事例）
搬送は付加価値を生まない作業に分類され、リーン生産方式では削減対象の代表とされる（生産管理の一般理論）
省力化投資補助金一般型はカタログ外の設備構成にも対応し、事業計画による審査を経て採択される（中小企業省力化投資補助金 公式）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
AMRの機種選定・工場内デモ走行 | 1 | 2
省力化投資補助金一般型の事業計画策定・申請 | 3 | 4
審査・採択・交付決定 | 5 | 6
発注・製作 | 7 | 9
走行マップ作成・安全対策工事 | 10 | 10
1台で試験運用後、2台で本稼働 | 11 | 12
補足 | 通路幅と段差、人の動線との交差箇所を事前に実測し、走行可能なルートを確定してから機種を選ぶ。まず1台で1ヶ月運用し、停止が頻発する箇所を改善してから2台目を稼働させる。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
通路上の仮置きでAMRが停止し続ける | 走行経路上を仮置き禁止エリアとして床にラインを引き、朝礼で周知する。停止回数をKPIで追う
人との交差部で接触事故が起きる | 交差部にミラーと注意表示を設置し、AMRの走行速度を交差部で自動減速する設定にする
投資額に対して回収期間が長期化する | 補助率1/2を前提に自己負担を抑える。回収期間が長いことは事前に経営判断として共有し、省力化の必要性から判断する
レイアウト変更で走行マップの作り直しが発生する | 自律走行型（磁気テープ不要）を選び、マップ更新を自社で行えるよう操作研修を受ける
次のアクション
AMR 3社への工場内デモ走行の依頼（今月中）
通路幅・段差・人の動線の実測とルート候補の作成
工程間の運搬回数・重量の1週間実測
GビズIDプライムの取得申請
省力化投資補助金一般型の公募回と上限額区分の確認
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。