## 計画概要
事業計画書 PLAN 09（製造業・モデルケース）
計画名 | 高効率コンプレッサーへの更新とエア漏れ対策による電力コストの削減
サブタイトル | 工場で最も電気を使う設備を更新し、稼働に関係なく出ていく固定費を下げる
分類 | 08 省エネ・設備更新
業種 | 金属加工業（精密板金・切削の受託加工）
従業員数 | 28名（うち製造現場20名・検査3名）
主要設備 | NC旋盤4台・マシニングセンタ3台・レーザー加工機1台
生産形態 | 多品種少量／月間受注約320件・平均ロット45個
現状のコンプレッサー | 設置15年・定容量2台／エア漏れ診断は未実施
投資総額 | 450万円（万円/設備一式(初期投資)）
活用制度 | 業務改善助成金
補助率 | 3/4（賃上げ後の事業場内最低賃金1,000円未満は4/5）
上限額 | 450万円（90円コース・引上げ人数による。特例600万円）
補助見込 | 337.5万円 = min(上限450万円, 450万円×0.75)
自己負担 | 112.5万円
投資回収（試算） | 約6ヶ月
本計画の狙い | 定容量型2台をインバータ制御の高効率コンプレッサー2台へ更新し、あわせてエア漏れ診断と配管改修を行う。月間電力コストを68万円から50万円へ下げ、この削減額を原資に事業場内最低賃金を引き上げる。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
高効率コンプレッサー（インバータ制御）2台 | 288
エア漏れ診断・配管・カプラ改修 | 96
既存機の撤去・据付工事・電力計測器 | 66
合計 | 450 | 万円/設備一式(初期投資)
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 337.5 | min(上限450万円, 総額450万円×補助率0.75)
自己負担 | 112.5 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「08 省エネ・設備更新」分類全体の概算500万円（設備一式・初期投資）のうち、コンプレッサーの効率改善に該当する部分の参考試算。同分類には生産設備の更新・太陽光発電・FEMS等も含まれるため、本計画では該当設備分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
月間電力コスト(万円/月) | 68 | 50 | モデルケース試算
エア漏れ率(%) | 22 | 6
コンプレッサー保全(時間/月) | 13 | 8
削減効果額（試算） |  | 18.0万円/月 | 月間電力コスト68万円のうち18万円が削減される想定。電力単価の変動は織り込んでおらず、単価が上がれば削減額はさらに大きくなる。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
月間電力コスト | 68万円 | 50万円 | 12ヶ月後
エア漏れ率 | 22% | 6%以下 | 8ヶ月後
コンプレッサーの保全時間 | 月13時間 | 月8時間 | 12ヶ月後
事業場内最低賃金 | 現行水準 | 50円以上引上げ | 8ヶ月後
効果データの出典（参考値）
工場のコンプレッサーは消費電力の2〜3割を占めるとされ、省エネの重点対象となっている（省エネルギーセンター 一般目安）
定容量型からインバータ制御機への更新により、コンプレッサーの消費電力を2〜3割削減できるとされる（メーカー公表値）
エア漏れは工場のエア使用量の2割前後に達する例があり、診断と補修だけでも効果が出るとされる（省エネ診断の一般目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
エア漏れ診断の実施と設備別電力の実測 | 1 | 2
賃金引上げ計画の策定と相見積取得 | 3 | 3
業務改善助成金の交付申請（労働局） | 4 | 4
交付決定・発注 | 5 | 5
配管改修工事 | 6 | 6
コンプレッサー更新・試運転・賃金引上げ実施 | 7 | 8
補足 | エア漏れ診断は補助金申請前に自費で実施し、その結果を投資根拠として申請書に添付する。コンプレッサーの入替はエアが止まるため、生産を止められる日（休日）に実施する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
削減効果が想定を下回る | 投資前にエア漏れ診断と設備別電力の実測を行い、削減見込みを数値で確認してから発注する
入替工事中にエアが止まり生産できない | 休日に工事を実施し、仮設コンプレッサーのレンタルを手配して工事時間を最小化する
賃金引上げが固定費増となり収益を圧迫する | 電力削減額（月18万円想定）が引上げ原資を上回ることを事前に試算し、引上げ幅は要件を満たす最小幅から始める
交付決定前に発注してしまい補助対象外になる | 発注・契約の決裁ルールに「交付決定通知の写しの添付」を必須条件として組み込む
次のアクション
エア漏れ診断の実施業者の選定と見積取得（今月中）
設備別電力量の1ヶ月実測（コンプレッサー・加工機・照明空調）
高効率コンプレッサーの相見積を3社から取得
都道府県労働局の業務改善助成金の受付状況と上限額区分の確認
事業場内最低賃金の現行水準と引上げ幅の試算
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。