## 計画概要
事業計画書 PLAN 10（製造業・モデルケース）
計画名 | 加工技術PRサイトと事例ページの刷新による新規取引先の開拓
サブタイトル | 持っている加工技術を検索で見つけてもらい、下請け依存から一歩出る
分類 | 09 営業・販路開拓DX
業種 | 金属加工業（精密板金・切削の受託加工）
従業員数 | 28名（うち製造現場20名・検査3名）
主要設備 | NC旋盤4台・マシニングセンタ3台・レーザー加工機1台
生産形態 | 多品種少量／月間受注約320件・平均ロット45個
現状の新規開拓 | 既存取引先3社で売上の72%／Webからの引き合いは年2件
投資総額 | 60万円（万円/年間）
活用制度 | 小規模事業者持続化補助金
補助率 | 2/3以内
上限額 | 50万円（通常枠。賃金引上げ枠は200万円）
補助見込 | 40万円 = min(上限50万円, 60万円×0.667)
自己負担 | 20万円
投資回収（試算） | 約4ヶ月
本計画の狙い | 加工技術と実績を軸にしたPRサイトへ刷新し、加工事例ページを30件整備する。Webからの引き合いを年2件から年24件へ増やし、新規取引先を年3社獲得して既存3社への依存度を72%から60%へ下げる。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
PRサイトの企画・制作 | 28
加工事例ページ30件の制作 | 20
加工品の撮影・工程図解・検索対策 | 12
合計 | 60 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 40 | min(上限50万円, 総額60万円×補助率0.667)
自己負担 | 20 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「09 営業・販路開拓DX」分類全体の年間概算60万円をそのまま適用。自社の技術力を発信するホームページ制作は本分類の中核施策であり、事例整備と撮影まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
Webからの引き合い(件/年) | 2 | 24 | モデルケース試算
新規取引先(社/年) | 1 | 3
上位3社への依存度(%) | 72 | 60
削減効果額（試算） |  | 4.5万円/月 | 新規取引先3社から得られる年間粗利のうち、初年度に確実に見込める分だけを月4.5万円と保守的に換算。営業時間の削減効果は、当面は反響対応に振り向けるため計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
Webからの引き合い | 年2件 | 年24件 | 18ヶ月後
新規取引先 | 年1社 | 年3社 | 18ヶ月後
上位3社への依存度 | 72% | 60% | 24ヶ月後
加工事例ページ数 | 0件 | 30件 | 10ヶ月後
効果データの出典（参考値）
中小製造業の新規取引先開拓において、Web経由の引き合いが増加傾向にあるとされる（中小企業庁 ものづくり白書）
加工内容・材質・公差を明記した事例ページは、技術者による検索に対して有効とされる（BtoB製造業のWeb施策の一般目安）
小規模事業者持続化補助金はウェブサイト関連費を対象経費としており、販路開拓の取組に活用できる（全国商工会連合会 公式）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
制作会社の選定・掲載事例の棚卸し | 1 | 2
小規模事業者持続化補助金の申請（商工会議所へ相談） | 3 | 4
採択・交付決定 | 5 | 6
サイト設計・撮影・原稿作成 | 7 | 8
事例30件の制作・掲載許諾の取得 | 8 | 9
公開・検索順位と問い合わせ数の計測開始 | 10 | 10
補足 | 加工事例の掲載には取引先の許諾が必要なため、棚卸しの段階で許諾を得られる案件を確認しておく。許諾が難しい案件は材質・形状を一般化した形で掲載する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
サイトを作っても検索で見つからない | 会社名ではなく加工内容（材質・加工方法・公差）を軸にページを構成し、公開後は検索順位を月次で追って改善する
加工事例の掲載許諾が取れない | 棚卸しの段階で許諾可否を確認し、難しい案件は材質・形状を一般化した匿名事例として掲載する
引き合いが増えても見積が追いつかず失注する | PLAN 05のAI見積を先行または並行して進め、回答リードタイム1日の体制を整えてから公開する
持続化補助金の公募回に間に合わない | 商工会議所への相談を早期に開始し、間に合わない場合は次回公募かデジタル化・AI導入補助金へ切り替える
次のアクション
制作会社3社の提案・見積取得（今月中）
掲載候補となる加工事例の棚卸しと許諾可否の確認
地域の商工会議所へ持続化補助金の相談予約
既存取引先別の売上構成比の集計（依存度の現状把握）
PLAN 05（AI見積）の進捗確認と公開時期の調整
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。