## 計画概要
事業計画書 PLAN 02（不動産業・モデルケース）
計画名 | スマートロック導入によるセルフ内見の実現と鍵管理業務の削減
サブタイトル | 営業が鍵を持って同行する内見をやめ、案内できる件数の上限を外す
分類 | 04 スマートロック・無人内見IoT化
業種 | 賃貸仲介・賃貸管理（駅前1店舗）
従業員数 | 6名（うち営業4名・管理2名）
管理戸数 | 420戸（オーナー38名）
月間の反響・来店 | 反響180件／来店60件／成約22件
現状の内見 | 営業が鍵を持って同行／1件あたり往復60分
投資総額 | 70万円（万円/年間）
活用制度 | 中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）
補助率 | 1/2（小規模事業者は2/3）
上限額 | 500万円（従業員5人以下・カタログ注文型。特例750万円）
補助見込 | 35万円 = min(上限500万円, 70万円×0.5)
自己負担 | 35万円
投資回収（試算） | 約5ヶ月
本計画の狙い | 管理物件の空室60戸にスマートロックを設置し、予約と連動した暗証番号発行によるセルフ内見を可能にする。内見関連業務の月38時間を16時間へ減らし、土日の内見受入可能件数を12件から28件へ増やす。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
スマートロック60台 | 42
予約連動の解錠管理システム年間利用料 | 18
運用ルール策定・利用案内動画の制作 | 10
合計 | 70 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 35 | min(上限500万円, 総額70万円×補助率0.5)
自己負担 | 35 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「04 スマートロック・無人内見IoT化」分類全体の年間概算70万円をそのまま適用。スマートロックの管理物件への設置は本分類の中核施策であり、予約連動システムまで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
内見関連業務(時間/月) | 38 | 16 | モデルケース試算
土日の内見受入(件/日) | 12 | 28
鍵交換費用(万円/年) | 34 | 4
削減効果額（試算） |  | 6.4万円/月 | 削減される月22時間を営業人件費1,800円/時で換算した月4.0万円に、鍵交換費用の年30万円削減分を月換算した2.4万円を合算。内見受入件数の増加による成約増は計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
セルフ内見の比率 | 0% | 60% | 6ヶ月後
内見関連業務の時間 | 月38時間 | 月16時間 | 9ヶ月後
土日の内見受入件数 | 1日12件 | 1日28件 | 9ヶ月後
鍵交換費用 | 年34万円 | 年4万円 | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
国土交通省の調査では、賃貸仲介におけるオンライン化・非対面化のニーズが高まっているとされる（国土交通省 不動産業ビジョン関連資料）
セルフ内見の導入により、営業1人あたりの案内可能件数を増やし、内見から成約までの期間を短縮した事例が報告されている（提供事業者公表事例）
退去時の鍵交換費用は1戸あたり1.5万〜2.5万円が目安とされ、スマートロック化により不要になる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
スマートロック機種の選定・扉適合の確認 | 1 | 2
省力化投資補助金の申請（カタログ注文型） | 3 | 4
交付決定・発注 | 5 | 5
空室60戸への設置工事 | 6 | 7
予約システム連携・運用ルール策定 | 7 | 7
セルフ内見の本稼働 | 8 | 8
補足 | スマートロックは扉の形状・厚み・既存錠の種類によって取付可否が変わるため、選定前に全物件の扉を実測する。設置は空室のうち内見希望の多い物件から順に行う。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
内見者が物件内で問題を起こす（設備破損・不法侵入） | 予約時に身分証によるeKYC本人確認を必須とし、入退室ログを保存する。共用部に防犯カメラのある物件から導入する
暗証番号の共有・使い回しが起きる | 番号は予約時間帯のみ有効とし、内見終了後に自動失効させる。同一番号の再利用はしない設定にする
扉の形状が合わずスマートロックを設置できない | 選定前に全物件の扉を実測し、取付できない物件は対象から除外して同行案内を継続する
オーナーが無人内見に反対する | 利用ログと本人確認の仕組みを説明資料にまとめ、導入物件はオーナーの同意が得られたものに限定する
次のアクション
スマートロック3社の資料請求とカタログ登録状況の確認（今月中）
管理物件の空室60戸の扉形状・既存錠の実測
GビズIDプライムの取得申請
オーナー向けのセルフ内見説明資料の作成
直近12ヶ月の内見件数・土日集中度・鍵交換費用の集計
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。