## 計画概要
事業計画書 PLAN 04（不動産業・モデルケース）
計画名 | VR内見とパノラマ物件ページの整備による遠方顧客の取り込み
サブタイトル | 現地に行かなくても間取りと生活動線が分かる状態を作り、内見の空振りを減らす
分類 | 03 内見・VR案内効率化
業種 | 賃貸仲介・賃貸管理（駅前1店舗）
従業員数 | 6名（うち営業4名・管理2名）
管理戸数 | 420戸（オーナー38名）
月間の反響・来店 | 反響180件／来店60件／成約22件
現状の物件掲載 | 静止画6〜8枚のみ／遠方客は写真だけで判断
投資総額 | 55万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 27.5万円 = min(上限450万円, 55万円×0.5)
自己負担 | 27.5万円
投資回収（試算） | 約5ヶ月
本計画の狙い | 360度カメラで空室60戸のVRコンテンツを制作し、物件ページに常時掲載する。空振り内見を3割から1割へ減らして月28時間を14時間へ圧縮し、遠方客の成約率を12ポイント引き上げる。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
360度カメラ2台・撮影機材 | 18
VRコンテンツ配信サービス年間利用料 | 26
オンライン内見の環境整備・撮影研修 | 11
合計 | 55 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 27.5 | min(上限450万円, 総額55万円×補助率0.5)
自己負担 | 27.5 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「03 内見・VR案内効率化」分類全体の年間概算55万円をそのまま適用。360度パノラマVR内見コンテンツの制作・導入は本分類の中核施策であり、機材と配信サービスまで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
内見関連の非効率(時間/月) | 28 | 14 | モデルケース試算
空振り内見の比率(%) | 30 | 10
遠方客の成約率(%) | 18 | 30
削減効果額（試算） |  | 5.1万円/月 | 削減される月14時間を営業人件費1,800円/時で換算した月2.5万円に、遠方客の成約率12ポイント改善による粗利増のうち、確実性の高い分を月2.6万円と保守的に見積もり合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
空室のVR掲載率 | 0% | 90% | 7ヶ月後
空振り内見の比率 | 30% | 10% | 12ヶ月後
遠方客の成約率 | 18% | 30% | 12ヶ月後
物件ページの滞在時間 | 48秒 | 150秒 | 9ヶ月後
効果データの出典（参考値）
国土交通省の資料では、不動産取引におけるオンライン化・非対面化の進展が示されている（国土交通省 不動産業ビジョン関連資料）
VR内見の導入により、内見件数を減らしながら成約率を維持・向上させた事例が報告されている（提供事業者公表事例）
進学・転勤シーズンの遠方からの問い合わせは、現地確認ができないことが成約の障害になりやすい（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
360度カメラ・VR配信サービスの選定 | 1 | 1
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 2 | 3
交付決定・契約・機材調達 | 4 | 4
撮影手順の標準化と営業向け研修 | 5 | 5
空室60戸の撮影・VR公開 | 5 | 7
退去時更新の運用開始 | 8 | 8
補足 | 撮影は繁忙期（1〜3月）前に完了させる。1戸あたりの撮影時間は20分程度を見込み、既存の空室から順に進める。退去後の原状回復完了時に撮影するルールを管理フローへ組み込む。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
撮影が管理業務に組み込まれず、掲載が虫食いになる | 退去後の原状回復完了チェックリストに撮影を必須項目として入れ、掲載率をKPIで追う
VRだけで判断され、実物とのギャップで解約が出る | 撮影は加工や広角の誇張を避け、寸法が分かる情報を併記する。契約前の現地確認を推奨する案内を出す
撮影の質が営業ごとにばらつく | 撮影位置・高さ・明るさを標準化した手順書を作り、導入時に全営業へ研修する
オーナーが撮影・公開に同意しない | 入居中物件は撮影せず空室のみを対象とし、公開範囲をオーナーへ事前に説明する
次のアクション
360度カメラとVR配信サービス3社の比較・デモ撮影（今月中）
GビズIDプライムの取得申請
空室60戸の撮影計画（優先順位と撮影日程）の作成
直近12ヶ月の遠方客比率と成約率の集計
退去時の撮影を組み込んだ管理チェックリストの改訂案作成
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。