## 計画概要
事業計画書 PLAN 05（不動産業・モデルケース）
計画名 | 入居者対応AIチャットの導入による24時間受付と一次対応の自動化
サブタイトル | 夜間の設備トラブル連絡を機械が受け、翌朝の折り返しから解放される
分類 | 05 賃貸管理・入居者対応DX
業種 | 賃貸仲介・賃貸管理（駅前1店舗）
従業員数 | 6名（うち営業4名・管理2名）
管理戸数 | 420戸（オーナー38名）
月間の反響・来店 | 反響180件／来店60件／成約22件
現状の入居者対応 | 電話とメールで管理2名が受付／夜間は留守電
投資総額 | 65万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 32.5万円 = min(上限450万円, 65万円×0.5)
自己負担 | 32.5万円
投資回収（試算） | 約7ヶ月
本計画の狙い | 入居者専用のAIチャットを24時間受付で設置し、定型的な問い合わせの一次対応と修繕依頼の受付を自動化する。入居者対応の月34時間を14時間へ減らし、夜間連絡の翌営業日持ち越しをなくす。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
入居者向けAIチャットボット年間利用料 | 32
設備FAQ・初期対応データの整備 | 20
進捗管理連携・入居者向け案内の制作 | 13
合計 | 65 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 32.5 | min(上限450万円, 総額65万円×補助率0.5)
自己負担 | 32.5 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「05 賃貸管理・入居者対応DX」分類全体の年間概算65万円をそのまま適用。入居者からの問い合わせ・修繕依頼のチャットボット対応は本分類の中核施策であり、FAQ整備と進捗連携まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
入居者対応(時間/月) | 34 | 14 | モデルケース試算
夜間連絡の翌営業日持越し(件/月) | 22 | 2
進捗の再問い合わせ(件/月) | 18 | 4
削減効果額（試算） |  | 4.4万円/月 | 削減される月20時間を管理担当人件費1,800円/時で換算した月3.6万円に、夜間初動の改善による修繕費の抑制（水漏れの被害拡大防止など）を保守的に月0.8万円と見積もり合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
チャットの自己解決率 | 0% | 60% | 9ヶ月後
入居者対応の時間 | 月34時間 | 月14時間 | 9ヶ月後
夜間連絡の翌営業日持越し | 月22件 | 月2件以下 | 9ヶ月後
進捗の再問い合わせ | 月18件 | 月4件以下 | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
賃貸管理業では入居者対応の24時間化がサービス水準の差になりつつあるとされる（賃貸住宅管理業の業界動向）
チャットボットの導入により、問い合わせの6〜7割を自動応答で完結できたとする事例が報告されている（提供事業者公表事例）
設備トラブルの初動の速さは入居者満足度とオーナーからの管理継続判断に影響するとされる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
入居者向けチャットボットの比較選定 | 1 | 1
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 2 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
設備FAQ・初期対応データの整備 | 5 | 6
修繕手配の進捗連携設定と試験運用 | 6 | 6
全420戸へ案内配布・本稼働 | 7 | 7
補足 | 設備FAQは管理物件で実際に多い問い合わせ内容から作る。まず管理戸数の多い5棟で1ヶ月試験運用し、回答できなかった内容を追加してから全戸へ展開する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
緊急案件をチャットが定型対応してしまう | 水漏れ・ガス漏れ・鍵の紛失は必ず担当者へ即時通知する設定にし、チャット冒頭で緊急時の電話番号を常時表示する
高齢の入居者がチャットを使えない | 電話窓口は従来どおり残し、チャットは選択肢の追加として案内する
FAQの整備が追いつかず自己解決率が上がらない | 月次のFAQ追加を管理担当の定例業務に組み込み、追加件数をKPIに含める
入居者に周知されず利用されない | 入居時の案内書とドア内側のステッカーにQRを掲載し、更新時にも再案内する
次のアクション
入居者向けチャットボット3社の資料請求とデモ比較（今月中）
GビズIDプライムの取得申請
直近12ヶ月の問い合わせ内容の分類と上位項目の抽出
設備別の初期対応手順（給湯器・エアコン・水回り）の草案作成
緊急案件の判定条件と通知先の整理
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。