## 計画概要
事業計画書 PLAN 06（不動産業・モデルケース）
計画名 | AI価格査定・物件マッチングの導入による査定書作成の自動化
サブタイトル | 成約事例の検索と査定書づくりを機械に任せ、提案の速さで差をつける
分類 | 02 物件情報・顧客管理DX
業種 | 賃貸仲介・賃貸管理（駅前1店舗）
従業員数 | 6名（うち営業4名・管理2名）
管理戸数 | 420戸（オーナー38名）
月間の反響・来店 | 反響180件／来店60件／成約22件
現状の査定 | レインズを手検索・査定書作成に1件2.5時間
投資総額 | 44万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 22万円 = min(上限450万円, 44万円×0.5)
自己負担 | 22万円
投資回収（試算） | 約4ヶ月
本計画の狙い | AI査定・物件マッチング機能を導入し、成約事例の自動抽出と査定書の自動生成を行う。査定業務の月31時間を12時間へ減らし、査定書の提示までを4日から1日へ短縮する。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
AI査定・物件マッチング機能 年間利用料 | 26
成約事例データの整備・システム連携 | 10
査定書テンプレートの整備 | 8
合計 | 44 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 22 | min(上限450万円, 総額44万円×補助率0.5)
自己負担 | 22 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「02 物件情報・顧客管理DX」分類全体の年間概算60万円のうち、AI査定・マッチングに該当する部分の参考試算。同分類のCRM本体・反響管理分はPLAN 03で計上済みのため、本計画では重複を避けて追加機能分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
査定業務(時間/月) | 31 | 12 | モデルケース試算
査定書の提示までの日数(日) | 4 | 1
担当者間の査定額のばらつき(%) | 14 | 5
削減効果額（試算） |  | 5.3万円/月 | 削減される月19時間を営業人件費1,800円/時で換算した月3.4万円に、提示の早期化による受任機会の改善分を保守的に月1.9万円と見積もり合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
査定業務の時間 | 月31時間 | 月12時間 | 9ヶ月後
査定書の提示までの日数 | 4日 | 1日 | 9ヶ月後
担当者間の査定額のばらつき | 14% | 5%以内 | 12ヶ月後
AI査定と成約価格の乖離 | — | ±8%以内 | 15ヶ月後
効果データの出典（参考値）
不動産査定におけるAI活用は普及が進んでおり、成約事例データにもとづく価格推定の精度が向上しているとされる（不動産テックの業界動向）
査定書の自動生成により、作成時間を6割前後削減した事例が報告されている（提供事業者公表事例）
売却相談では複数社に同時に相談されることが多く、提案の早さが受任に影響するとされる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
AI査定サービスの比較選定・自社事例での精度確認 | 1 | 2
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 3 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
過去3年の成約事例データの整備・登録 | 5 | 6
査定書テンプレートの設計と並行運用 | 7 | 7
本稼働・提示1日での運用開始 | 8 | 8
補足 | AI査定の精度は自社の成約事例データの量に依存するため、契約前から過去3年分の履歴整理を始める。稼働後1ヶ月はベテラン担当者の手査定と突き合わせ、乖離の大きい物件タイプを洗い出す。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
AI査定額を鵜呑みにして、相場から外れた提案をする | AIの提示は価格帯とし、最終判断は必ず担当者が行う運用にする。根拠コメントの記載を必須項目とする
成約事例データが不足し、精度が上がらない | 過去3年分の整備に加え、今後の成約が自動で蓄積される設定にする。事例の少ない地域は対象外と明示する
オーナーがAI査定という説明に不信感を持つ | 査定書には参照した成約事例を明記し、算出過程を説明できる形にする。AIという表現ではなく「成約事例にもとづく査定」として案内する
PLAN 03の反響管理システムと重複投資になる | 同一ベンダーの追加機能として導入できるかを選定時に確認し、可能なら同時申請でまとめる
次のアクション
AI査定サービス3社へ自社事例10件での精度確認を依頼（今月中）
過去3年の成約履歴データの所在確認と抽出
GビズIDプライムの取得申請（PLAN 03と共通）
査定書の現行書式の棚卸しと必須項目の整理
PLAN 03の進捗確認と、同一ベンダー・同一申請にまとめる可否の検討
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。