## 計画概要
事業計画書 PLAN 08（不動産業・モデルケース）
計画名 | オーナー向け資産管理ポータルの整備による収支報告の自動化
サブタイトル | 毎月の紙の収支報告をやめ、オーナーが自分で見に行ける状態にする
分類 | 05 賃貸管理・入居者対応DX
業種 | 賃貸仲介・賃貸管理（駅前1店舗）
従業員数 | 6名（うち営業4名・管理2名）
管理戸数 | 420戸（オーナー38名）
月間の反響・来店 | 反響180件／来店60件／成約22件
現状のオーナー報告 | 月次収支をExcelで作成し38名へ郵送
投資総額 | 48万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 24万円 = min(上限450万円, 48万円×0.5)
自己負担 | 24万円
投資回収（試算） | 約5ヶ月
本計画の狙い | オーナー向け資産管理ポータルを開設し、収支・入金状況・募集状況をリアルタイムで公開する。報告作業の月26時間を6時間へ減らし、オーナーが情報を得るまでの日数を翌月10日から即時へ改善する。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
オーナー向け資産管理ポータル年間利用料 | 24
月次収支レポートの自動生成設定 | 14
既存管理システムとのデータ連携 | 10
合計 | 48 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 24 | min(上限450万円, 総額48万円×補助率0.5)
自己負担 | 24 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「05 賃貸管理・入居者対応DX」分類全体の年間概算65万円のうち、オーナー向け収支報告のオンライン提供に該当する部分の参考試算。同分類の入居者対応チャット分はPLAN 05で計上済みのため、本計画では重複を避けてオーナー向け機能分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
オーナー報告(時間/月) | 26 | 6 | モデルケース試算
報告までの日数(日) | 10 | 0
募集状況の問い合わせ(件/月) | 14 | 3
削減効果額（試算） |  | 4.5万円/月 | 削減される月20時間を管理担当人件費1,800円/時で換算した月3.6万円に、印刷・郵送費（38名×12ヶ月分）の削減を月0.9万円と見積もり合算。管理受託の継続・拡大効果は計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
オーナー報告の作業時間 | 月26時間 | 月6時間 | 9ヶ月後
ポータルの月間利用率 | 0% | 70% | 12ヶ月後
募集状況の問い合わせ | 月14件 | 月3件以下 | 12ヶ月後
報告までの日数 | 翌月10日 | 即時 | 7ヶ月後
効果データの出典（参考値）
賃貸住宅管理業法の施行により、オーナーへの定期報告が義務化されている（国土交通省 公式）
オーナーポータルの導入により、月次報告の作成時間を8割前後削減した事例が報告されている（提供事業者公表事例）
管理受託の継続判断において、情報開示の頻度と質が評価要素になるとされる（賃貸管理業の業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
オーナーポータルの比較選定 | 1 | 1
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 2 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
管理システムとのデータ連携設定 | 5 | 5
報告書書式の設計とオーナー向け説明会 | 6 | 6
全38名で本稼働・郵送を停止 | 7 | 7
補足 | オーナーには操作説明会を開き、希望者には従来の紙報告も併用する。データ連携の初期設定では、過去12ヶ月分の収支を取り込んで推移が見られる状態にしてから公開する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
高齢のオーナーがポータルを利用できない | 従来の紙報告を希望者には継続し、ポータルは選択肢の追加として案内する。操作説明会を開催する
データ連携の誤りで誤った収支を表示する | 公開前に過去12ヶ月分を既存の報告書と突き合わせて検証し、稼働後3ヶ月は月次で照合する
情報が常時見えることで問い合わせが増える | 募集状況に内見・申込件数と次のアクションを併記し、説明なしで状況が分かる表示にする
個人情報・収支情報の漏えい | オーナーごとにアクセス権限を分離し、二要素認証を必須にする。権限設定は稼働前に全件確認する
次のアクション
オーナーポータル3社の資料請求と既存管理システムとの連携実績の確認（今月中）
GビズIDプライムの取得申請（PLAN 05と共通）
オーナー38名の年齢層・ITリテラシーの把握と説明会の企画
現行の月次報告書の項目棚卸し
PLAN 05の進捗確認と、同一申請にまとめる可否の検討
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。