## 計画概要
事業計画書 PLAN 10（不動産業・モデルケース）
計画名 | クラウド会計と勤怠・給与連携によるバックオフィスの省力化と賃上げ原資の確保
サブタイトル | 通帳の目視消込と手集計をやめ、生み出した時間と原資を賃金引上げにつなげる
分類 | 07 入出金・会計バックオフィス効率化
業種 | 賃貸仲介・賃貸管理（駅前1店舗）
従業員数 | 6名（うち営業4名・管理2名）
管理戸数 | 420戸（オーナー38名）
月間の反響・来店 | 反響180件／来店60件／成約22件
現状の経理・労務 | 通帳を目視で消込／勤怠はタイムカードを手集計
投資総額 | 40万円（万円/年間）
活用制度 | 業務改善助成金
補助率 | 3/4（賃上げ後の事業場内最低賃金1,000円未満は4/5）
上限額 | 450万円（90円コース・引上げ人数による。特例600万円）
補助見込 | 30万円 = min(上限450万円, 40万円×0.75)
自己負担 | 10万円
投資回収（試算） | 約2ヶ月
本計画の狙い | クラウド会計ソフトを銀行口座と連携させ、家賃入金の消込を自動化する。あわせて勤怠・給与計算もクラウド化し、経理・労務事務の月32時間を10時間へ減らす。生み出した生産性を原資に事業場内最低賃金を50円以上引き上げる。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
クラウド会計ソフト年間利用料 | 16
勤怠・給与計算クラウド・ICカード打刻端末 | 14
契約情報・給与マスタの移行と初期設定 | 10
合計 | 40 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 30 | min(上限450万円, 総額40万円×補助率0.75)
自己負担 | 10 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「07 入出金・会計バックオフィス効率化」分類全体の年間概算40万円をそのまま適用。クラウド会計ソフトの導入・銀行口座連携は本分類の中核施策であり、勤怠・給与連携まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
経理・労務事務(時間/月) | 32 | 10 | モデルケース試算
滞納督促の着手までの日数(日) | 12 | 5
会計事務所への資料準備(時間/月) | 6 | 1
削減効果額（試算） |  | 4.0万円/月 | 削減される月22時間を経理担当人件費1,800円/時で換算した月4.0万円。督促着手の早期化による滞納回収の改善は、金額が読みにくいため計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
経理・労務事務の時間 | 月32時間 | 月10時間 | 9ヶ月後
家賃消込の自動照合率 | 0% | 92% | 9ヶ月後
滞納督促の着手までの日数 | 12日 | 5日 | 9ヶ月後
事業場内最低賃金 | 現行水準 | 50円以上引上げ | 7ヶ月後
効果データの出典（参考値）
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等を行い事業場内最低賃金を引き上げた中小企業に対して費用の一部を助成する制度である（厚生労働省 公式）
クラウド会計の銀行連携により、入金消込の作業時間を8割前後削減した事例が報告されている（提供事業者公表事例）
賃貸管理業では管理戸数に比例して入金消込の作業が増えるため、自動化の効果が規模とともに大きくなる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
クラウド会計・勤怠システムの比較選定 | 1 | 1
賃金引上げ計画の策定と見積取得 | 2 | 2
業務改善助成金の交付申請（労働局） | 3 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
銀行連携・契約情報の移行・打刻端末設置 | 5 | 6
本稼働・事業場内最低賃金の50円引上げ実施 | 7 | 7
補足 | 業務改善助成金は交付決定前の発注が対象外となるため、契約は必ず交付決定後に行う。家賃消込の自動化は稼働初月に照合結果を全件目視で検証し、精度を確認してから手作業を廃止する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
自動照合の精度が低く、かえって確認が増える | 稼働初月は全件を目視で検証し、照合率が9割を超えるまで手作業を残す。名義の別名登録を並行して進める
賃金引上げが固定費増となり収益を圧迫する | 省力化による削減効果を先に確認し、引上げ幅は助成金の要件を満たす最小幅から始める
交付決定前に契約してしまい補助対象外になる | 発注・契約の決裁ルールに「交付決定通知の写しの添付」を必須条件として組み込む
銀行のAPI仕様変更で連携が止まる | 連携停止時は明細のCSV取込で代替できる製品を選び、停止時の手順を文書化しておく
次のアクション
クラウド会計・勤怠システム3社の資料請求と賃貸管理向け機能の確認（今月中）
都道府県労働局の業務改善助成金の受付状況と上限額区分の確認
事業場内最低賃金の現行水準と引上げ幅の試算
取引銀行のAPI連携対応状況の確認
契約者名と振込名義が異なる入居者の一覧化（別名登録の準備）
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。