## 計画概要
事業計画書 PLAN 02（飲食業・モデルケース）
計画名 | AI需要予測による自動発注システム導入で食材廃棄ロスと欠品を同時に削減
サブタイトル | 勘と経験に頼った発注から脱却し、原価率と機会損失を両面から改善する
分類 | 02 食品ロス削減・在庫発注管理
業種 | 居酒屋
座席数 | 40席
スタッフ数 | 6名
現状の食材原価率 | 35%
発注方法 | 店長の経験と勘による手動発注
投資総額 | 27万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 13.5万円 = min(上限450万円, 27万円×0.5)
自己負担 | 13.5万円
投資回収（試算） | 約3ヶ月
本計画の狙い | AI需要予測に基づく自動発注システムを導入し、POSの売上データと連動して最適な発注量を自動算出する。廃棄ロス率を月8%から3%へ引き下げ、発注業務の属人化を解消する。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
AI需要予測・自動発注システム導入費 | 15
在庫管理アプリ月額利用料×12ヶ月 | 12
合計 | 27 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 13.5 | min(上限450万円, 総額27万円×補助率0.5)
自己負担 | 13.5 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「02 食品ロス削減・在庫発注管理」分類の年間概算38万円のうち、本施策に該当する「AI需要予測・自動発注システム導入費15万円＋在庫管理アプリ月額利用料×12ヶ月12万円」の27万円を計上した参考試算。真空パック機等の保存設備11万円は本計画の対象外。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
廃棄ロス率(%) | 8 | 3 | モデルケース試算
棚卸作業時間(時間/月) | 6 | 3
削減効果額（試算） |  | 4.5万円/月 | 月間食材仕入額90万円（原価率35%換算）に対し廃棄ロス率が5ポイント改善すると仮定し、月4.5万円のコスト削減と試算。欠品による機会損失の減少は保守的に見込まない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
廃棄ロス率 | 8% | 3% | 6ヶ月後
自動発注カバー率 | 0% | 80%（主要食材） | 6ヶ月後
棚卸作業時間 | 月6時間 | 月3時間 | 3ヶ月後
欠品による品切れ件数 | 週3件 | 週1件以下 | 6ヶ月後
効果データの出典（参考値）
スシローはAI需要予測システムの導入によりメニューの廃棄率を75%削減した事例がある
ローソンは全国約1.4万店でセミオート発注システムを展開し、1店舗当たりの廃棄高を前年比1割削減
ある飲食事業者の事例では食材廃棄削減のみで年間336万円のコスト削減、3店舗合計で利益率を約1.9ポイント改善した（業界事例）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
システム比較・POS連携可否の確認 | 1 | 1
補助金申請（デジタル化・AI導入） | 2 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
初期データ投入・発注ルール設定 | 5 | 5
主要食材から段階導入 | 5 | 6
全食材へ展開・効果測定 | 7 | 8
補足 | 全食材を一斉導入するとエラー対応が追いつかないため、廃棄量の多い主要食材5〜10品目から段階的に展開する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
AI予測が特殊イベント時の需要急増を読み切れない | 既知のイベント（祭り・貸切等）は事前に手動で発注量を上書きするルールを整備する
POSデータの精度が低いと予測精度も低下する | メニューコードの整理・入力ルールを事前に統一してから導入する
仕入先がシステム発注に対応していない | 対応可能な仕入先を優先し、非対応の仕入先には自動算出結果を手動転記する運用とする
システム依存により発注感覚が失われる | 週次で発注実績と結果を店長がレビューする運用を維持する
次のアクション
AI自動発注システム2〜3社の比較・デモ依頼
現状の廃棄量・原価率を1ヶ月間記録（ベースライン計測）
GビズIDプライムの取得申請
デジタル化・AI導入補助金の次回締切の確認
主要食材5〜10品目の選定
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。