## 計画概要
事業計画書 PLAN 03（飲食業・モデルケース）
計画名 | 飲食店向け予約管理システム導入によるノーショー対策と予約業務の効率化
サブタイトル | 電話予約の対応負荷を減らし、無断キャンセルによる機会損失を仕組みで防ぐ
分類 | 03 予約・顧客管理DX
業種 | イタリアンレストラン（コース中心）
座席数 | 30席
スタッフ数 | 5名
月間予約件数 | 約90件
現状の無断キャンセル率 | 8%
投資総額 | 40万円（万円/年間）
活用制度 | 小規模事業者持続化補助金
補助率 | 2/3以内
上限額 | 50万円（通常枠。賃金引上げ枠は200万円）
補助見込 | 26.7万円 = min(上限50万円, 40万円×0.667)
自己負担 | 13.3万円
投資回収（試算） | 約5ヶ月
本計画の狙い | 飲食店向け予約管理システムを導入し、ネット予約・事前決済・自動リマインドを一体化する。無断キャンセル率を8%から3%へ引き下げ、電話対応時間を月10時間から4時間へ削減する。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
予約管理システム初期導入費 | 12
月額利用料×12ヶ月 | 18
CRM・顧客管理オプション費用 | 10
合計 | 40 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 26.7 | min(上限50万円, 総額40万円×補助率0.667)
自己負担 | 13.3 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「03 予約・顧客管理DX」分類全体の年間概算（予約管理システム初期導入費12万円＋月額利用料×12ヶ月18万円＋CRM・顧客管理オプション費用10万円）をそのまま適用。予約システムは本分類の中核施策であり、費用構成が一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
無断キャンセル率(%) | 8 | 3 | モデルケース試算
電話予約対応(時間/月) | 10 | 4
削減効果額（試算） |  | 2.6万円/月 | 無断キャンセル率5ポイント改善（月90件×5%＝4.5件相当）をコース単価5,800円で換算し、月2.6万円の損失回避効果として計上。電話対応時間の削減効果は金額化しない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
ネット予約比率 | 10% | 60% | 6ヶ月後
無断キャンセル率 | 8% | 3% | 6ヶ月後
電話予約対応時間 | 月10時間 | 月4時間 | 6ヶ月後
リピート予約率 | 20% | 35% | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
事前決済機能付き予約システムはノーショーに対する心理的抑止力として機能し、被害を最小化できるとされる（業界目安）
予約前日・当日の自動リマインド通知によりノーショー発生率の低減が期待できる（業界目安）
予約システム導入により回転率向上・リピーター獲得等の効果が期待できる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
システム比較・選定 | 1 | 1
補助金申請（持続化補助金） | 2 | 3
交付決定・契約・初期設定 | 4 | 4
事前決済ルール・リマインド文面の設計 | 4 | 5
既存予約との並行運用 | 5 | 6
ネット予約へ本格移行 | 7 | 7
補足 | 常連客の混乱を避けるため、電話予約と2ヶ月間並行運用してからネット予約中心へ移行する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
常連客が事前決済に抵抗を感じ予約数が減る | 常連客には従来通りの電話予約も残しつつ、事前決済のメリットを丁寧に説明する
システム障害時に予約が確認できない | 日次で予約一覧を自動バックアップし、紙の非常用リストを用意する
グルメサイトとの二重予約が発生する | 外部連携機能で自動同期される予約システムを選定し、手動転記をなくす
月額費用が継続的な固定費になる | 年1回、利用状況と料金プランを見直し、過剰な上位プランを避ける
次のアクション
予約管理システム3社の資料請求・デモ比較（今月中）
商工会議所に持続化補助金の相談予約
現状の無断キャンセル率・電話対応時間を記録（ベースライン）
事前決済の対象メニュー・条件を設計
常連客への移行案内文の作成
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。