## 計画概要
事業計画書 PLAN 07（飲食業・モデルケース）
計画名 | 空気清浄・換気システム導入による衛生対策の強化と厨房環境の改善
サブタイトル | 調理熱・油煙による厨房環境の悪化を解消し、衛生面の安心感を高める
分類 | 07 衛生管理・HACCP対応
業種 | 焼鳥店
座席数 | 28席
スタッフ数 | 6名
現状の換気設備 | 旧式の排気ファンのみ
厨房内の体感温度 | 夏場40℃超
投資総額 | 25万円（万円/初期投資）
活用制度 | 業務改善助成金
補助率 | 3/4（賃上げ後の事業場内最低賃金1,000円未満は4/5）
上限額 | 450万円（90円コース・引上げ人数による。特例600万円）
補助見込 | 18.8万円 = min(上限450万円, 25万円×0.75)
自己負担 | 6.2万円
投資回収（試算） | 約8ヶ月
本計画の狙い | 高性能な空気清浄・換気システムを導入し、油煙・熱を効率的に排出する。厨房内温度を適正化し、客席への煙・匂いの流入をなくす。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
高性能換気ユニット・空気清浄フィルター一式 | 25
合計 | 25 | 万円/初期投資
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 18.8 | min(上限450万円, 総額25万円×補助率0.75)
自己負担 | 6.2 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「07 衛生管理・HACCP対応」分類の年間概算60万円のうち、本施策に該当する「消毒・換気設備導入費」の25万円を計上した参考試算。IoT温度管理センサー導入費20万円・衛生管理研修費15万円は本計画の対象外。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
厨房内温度(℃・夏場) | 40 | 32 | モデルケース試算
客席への煙流入(件/月) | 5 | 0
削減効果額（試算） |  | 0.8万円/月 | 換気不足による休憩対応・フィルター清掃の頻度が減ることで削減される月6時間をスタッフ人件費1,300円/時で換算した月0.8万円のみを計上。客席満足度向上による増収効果は金額化しない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
厨房内温度（夏場） | 40℃超 | 32℃以下 | 夏季測定
客席への煙流入 | 月5件 | 0件 | 3ヶ月後
事業場内最低賃金 | 地域+10円 | +50円以上引上げ | 事業完了時
フィルター清掃頻度 | 週2回 | 月2回 | 3ヶ月後
効果データの出典（参考値）
換気・空気清浄設備の強化は従業員・顧客双方の安心感向上につながるとされる（業界目安）
衛生管理の標準化・可視化は保健所対応や取引先への信頼確保に寄与するとされる（業界目安）
IoT温度管理センサーの導入により記録作業の自動化と衛生事故リスクの低減が期待できるとされる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
施工業者選定・現地調査 | 1 | 1
補助金申請（業務改善助成金） | 2 | 3
交付決定・機器発注 | 4 | 4
施工・設置（夜間中心） | 5 | 5
試運転・調整 | 5 | 6
本稼働・実績報告 | 6 | 7
補足 | 業務改善助成金は交付決定前の発注が対象外となるため、申請→交付決定→発注の順序を厳守する。施工は営業時間外の夜間に実施する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
施工中の営業への影響（換気停止時間の発生） | 夜間・定休日に分割して施工し、営業時間中の作業は避ける
フィルター交換等の維持費が継続的にかかる | 保守契約に定期交換を含め、年間コストを事前に見積もっておく
賃上げ後の人件費増が経営を圧迫する | 換気改善による離職防止効果と人件費増を年次で比較し、収支を確認する
想定より騒音が大きく客席に影響する | 施工前に静音性の高い機種を比較選定し、設置前にサンプル音を確認する
次のアクション
換気システム施工業者2〜3社から現地調査・見積を取得
現状の厨房内温度・煙流入件数を記録（ベースライン）
賃金引上げ計画（対象人数・引上げ額）の検討
業務改善助成金の交付申請書類の準備
夜間施工のスケジュール調整
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。