## 計画概要
事業計画書 PLAN 09（飲食業・モデルケース）
計画名 | LED照明への切替による電気料金削減と厨房環境の改善
サブタイトル | 光熱費の高止まりに対し投資回収の見通しが立てやすい設備更新から着手する
分類 | 09 店舗環境・省エネ
業種 | 焼肉店
座席数 | 50席
スタッフ数 | 9名
現状の照明 | 水銀灯・蛍光灯中心
月間電気料金 | 約22万円
投資総額 | 60万円（万円/初期投資）
活用制度 | 業務改善助成金
補助率 | 3/4（賃上げ後の事業場内最低賃金1,000円未満は4/5）
上限額 | 450万円（90円コース・引上げ人数による。特例600万円）
補助見込 | 45万円 = min(上限450万円, 60万円×0.75)
自己負担 | 15万円
投資回収（試算） | 約2ヶ月
本計画の狙い | 店内・厨房の照明をすべてLEDへ切替え、電気料金を月22万円から月13万円へ削減する。長寿命化により交換作業の頻度も大幅に減らす。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
LED照明器具一式（客席・厨房・看板） | 60
合計 | 60 | 万円/初期投資
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 45 | min(上限450万円, 総額60万円×補助率0.75)
自己負担 | 15 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「09 店舗環境・省エネ」分類の年間概算130万円のうち、本施策に該当する「LED照明・空調更新費」の60万円を計上した参考試算。省エネ型冷蔵・冷凍設備導入費50万円・IoTエネルギー管理システム導入費20万円は本計画の対象外。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
月間電気料金(万円) | 22 | 13 | サイト掲載事例に基づく試算
照明交換作業(回/月) | 2 | 0.3
削減効果額（試算） |  | 9万円/月 | 本サイト掲載事例（電気料金約40〜70%減）のうち保守的な下限側を採用し、モデル店舗の月間電気料金22万円が月13万円へ低下、差額の月9万円を削減効果として計上。空調効率改善による追加削減は金額化しない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
月間電気料金 | 22万円 | 13万円 | 3ヶ月後
照明交換作業回数 | 月2回 | 月0.3回 | 6ヶ月後
事業場内最低賃金 | 地域+10円 | +50円以上引上げ | 事業完了時
夏場の空調稼働時間 | 現状値を計測 | -10% | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
約45席規模の飲食店でLED照明導入前と比べ電気代が約86%削減された事例がある
400W水銀灯35台をLED照明に交換し、年間電気料金が117.7万円から34.9万円へ約83万円削減された事例もある
LEDは白熱電球比で消費電力が約1/6、蛍光灯比でも約50%削減とされ、長寿命化により交換・保守コストの低減も期待できる

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
施工業者選定・現地調査 | 1 | 1
賃金引上げ計画の作成 | 2 | 2
業務改善助成金 交付申請 | 3 | 3
交付決定・器具発注 | 4 | 4
夜間施工での順次交換 | 5 | 5
賃金引上げ実施・実績報告 | 6 | 7
補足 | 業務改善助成金は交付決定前の発注が対象外となるため、申請→交付決定→発注の順序を厳守する。施工は営業時間外の夜間に分割して実施する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
LED光源の色味が変わり店内の雰囲気・料理の見え方が変化する | 施工前に色温度のサンプルを確認し、既存の内装イメージに近い製品を選定する
施工中の営業への影響（照明が使えない時間帯の発生） | 夜間・定休日に分割して施工し、営業時間中の作業は避ける
初期投資額に対して電気料金削減幅が想定より小さい | 施工前に既存照明の消費電力を実測し、削減見込みの精度を高めてから発注する
賃上げ後の人件費増が電気代削減効果を相殺する | 電気代削減分と賃上げ額を月次で比較し、収支のバランスを確認する
次のアクション
LED施工業者2〜3社から現地調査・見積を取得
現状の月間電気料金・照明台数を記録（ベースライン）
賃金引上げ計画（対象人数・引上げ額）の検討
業務改善助成金の交付申請書類の準備
夜間施工のスケジュール調整
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。