## 計画概要
事業計画書 PLAN 01（教育・学習支援業・モデルケース）
計画名 | 生徒管理システムの導入による出欠・成績・面談記録の一元化
サブタイトル | 3つの台帳に分かれた生徒情報を1つにまとめ、引き継ぎのたびの聞き取りをなくす
分類 | 01 生徒・保護者管理システム構築
業種 | 個別指導塾（小中高対象・1教室）
生徒数 | 128名（小学生32・中学生68・高校生28）
従業員数 | 常時使用5名（教室長1・専任講師2・事務2）／ほかに週20時間未満の学生アルバイト講師14名
授業形態 | 講師1人に生徒2人の個別指導／週2コマが中心
現状の生徒情報 | 出欠は紙・成績はExcel・面談記録は個人のノート
投資総額 | 45万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 22.5万円 = min(上限450万円, 45万円×0.5)
自己負担 | 22.5万円
投資回収（試算） | 約6ヶ月
本計画の狙い | 生徒管理システムを導入し、出欠・成績・面談記録・保護者連絡を1つのデータに統合する。情報の突き合わせにかかる月30時間を8時間へ減らし、欠席継続の検知を月末から翌日へ早める。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
生徒管理システム年間利用料 | 24
講師用タブレット4台 | 12
既存データの移行・初期設定 | 9
合計 | 45 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 22.5 | min(上限450万円, 総額45万円×補助率0.5)
自己負担 | 22.5 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「01 生徒・保護者管理システム構築」分類全体の年間概算45万円をそのまま適用。生徒情報・出欠管理システムの導入は本分類の中核施策であり、端末とデータ移行まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
情報の突き合わせ(時間/月) | 30 | 8 | モデルケース試算
面談資料の作成(分/件) | 40 | 8
欠席継続の検知までの日数(日) | 30 | 1
削減効果額（試算） |  | 4.0万円/月 | 削減される月22時間を教室長・事務人件費1,800円/時で換算した月4.0万円。欠席フォローの早期化による退塾防止効果は、金額が読みにくいため計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
情報の突き合わせ時間 | 月30時間 | 月8時間 | 6ヶ月後
面談資料の作成時間 | 1件40分 | 1件8分 | 6ヶ月後
欠席継続の検知日数 | 30日 | 1日 | 6ヶ月後
授業後の記録入力率 | — | 97% | 3ヶ月後
効果データの出典（参考値）
学習塾業界では講師の入れ替わりが多く、生徒情報の属人化が指導品質のばらつきにつながるとされる（業界目安）
生徒管理システムの導入により、面談資料の作成時間を8割前後削減した事例が報告されている（提供事業者公表事例）
欠席の継続は退塾の予兆とされ、早期のフォローが継続率に影響するとされる（学習塾経営の一般目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
生徒管理システムの比較選定・デモ | 1 | 1
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 2 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
生徒128名分のデータ移行 | 5 | 5
講師向け操作研修・タブレット配備 | 5 | 5
本稼働・紙の出席簿を廃止 | 6 | 6
補足 | データ移行は在籍生徒の基本情報と直近1年の成績から始め、それ以前の履歴は必要に応じて後から追加する。稼働後1ヶ月は紙の出席簿も併用し、記録漏れがないことを確認してから廃止する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
アルバイト講師が入力せず、記録が虫食いになる | 入力は授業後3タップで完了する画面に限定し、入力率をKPIで追う。導入月は教室長が日次で確認する
データ移行時に成績・連絡先の誤りが混入する | 移行後に全128名分を既存台帳と突き合わせて検証してから本稼働する
個人情報の管理責任が曖昧になる | アクセス権限を役割別に設定し、アルバイト講師は担当生徒のみ閲覧可とする。取扱規程を整備する
月額利用料が固定費として継続的にかかる | 年1回、生徒数あたりの費用を検証し、プランを見直す
次のアクション
生徒管理システム3社のデモ実施と個別指導塾向け機能の確認（今月中）
GビズIDプライムの取得申請
生徒128名分の基本情報・成績履歴の所在確認
IT導入支援事業者への相談と対象ツール登録の確認
個人情報取扱規程とアクセス権限の設計案の作成
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。