## 計画概要
事業計画書 PLAN 02（教育・学習支援業・モデルケース）
計画名 | 入退室管理システムの導入による保護者への自動通知と安全確認の確実化
サブタイトル | 到着・帰宅の確認電話をなくし、保護者に届く連絡を仕組みで保証する
分類 | 02 入退室管理・安全対策
業種 | 個別指導塾（小中高対象・1教室）
生徒数 | 128名（小学生32・中学生68・高校生28）
従業員数 | 常時使用5名（教室長1・専任講師2・事務2）／ほかに週20時間未満の学生アルバイト講師14名
授業形態 | 講師1人に生徒2人の個別指導／週2コマが中心
現状の入退室確認 | 講師が口頭で確認・保護者へは必要時のみ電話
投資総額 | 70万円（万円/年間）
活用制度 | 中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）
補助率 | 1/2（小規模事業者は2/3）
上限額 | 従業員5人以下の区分は200万円（賃上げ要件達成で300万円）。6〜20人は500万円（750万円）、21人以上は1,000万円（1,500万円）
補助見込 | 35万円 = min(上限200万円, 70万円×0.5)
自己負担 | 35万円
投資回収（試算） | 約13ヶ月
本計画の狙い | ICカードによる入退室記録システムを導入し、保護者へ自動通知する。確認対応の月19時間を6時間へ減らし、到着・帰宅の通知を100%自動化する。未到着者は予定時刻から15分後に自動でアラートする。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
入退室管理システム・ICカードリーダー2台 | 34
専用ICカード128枚・保護者通知連携設定 | 20
未到着アラート設定・入口防犯カメラ1台 | 16
合計 | 70 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 35 | min(上限200万円, 総額70万円×補助率0.5)
自己負担 | 35 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「02 入退室管理・安全対策」分類全体の年間概算70万円をそのまま適用。ICカードによる入退室記録システムの導入は本分類の中核施策であり、保護者通知と防犯カメラまで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
確認対応(時間/月) | 19 | 6 | モデルケース試算
入退室通知率(%) | 0 | 100
欠席連絡の伝え漏れ(件/月) | 3 | 0
削減効果額（試算） |  | 2.7万円/月 | 削減される月13時間を講師・事務人件費1,700円/時で換算した月2.2万円に、入退室通知を安心材料とした継続率の維持分を保守的に月0.5万円と見積もり合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
入退室通知率 | 0% | 100% | 7ヶ月後
確認対応の時間 | 月19時間 | 月6時間 | 9ヶ月後
欠席連絡の伝え漏れ | 月3件 | 0件 | 9ヶ月後
ICカードの打刻率 | — | 96% | 9ヶ月後
効果データの出典（参考値）
学習塾において、児童生徒の入退室通知は保護者が重視するサービス要素とされる（学習塾業界の一般目安）
入退室管理システムの導入により、保護者からの確認連絡をほぼゼロにした事例が報告されている（提供事業者公表事例）
省力化投資補助金カタログ注文型は登録製品から選ぶだけで申請でき、事業計画書の作成が不要である（中小企業省力化投資補助金 公式）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
入退室管理システムの比較選定・カタログ登録状況の確認 | 1 | 2
補助金の申請（制度はカタログ登録の有無で決定） | 3 | 4
交付決定・発注 | 5 | 5
リーダー設置・保護者通知の連携設定 | 6 | 6
ICカード配布と保護者への説明 | 6 | 6
本稼働・欠席連絡のアプリ一本化 | 7 | 7
補足 | 省力化投資補助金カタログ注文型で申請する前提だが、入退室管理機器が登録製品にない場合はデジタル化・AI導入補助金へ切り替える。どちらでも申請できるよう、GビズIDの取得と見積は共通で進める。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
生徒がカードを忘れ、打刻されず通知が飛ばない | 予備カードを教室に用意し、忘れた場合は講師が代理打刻できる運用にする。打刻率をKPIで追う
通知が届かず保護者が不安になる | 導入時に通知の受信テストを全保護者で行い、届かない場合はメールへ切り替える
カタログに入退室管理機器が登録されておらず申請できない | 申請前にカタログ登録状況を確認し、未登録ならデジタル化・AI導入補助金へ切り替える。見積は両制度に対応できる形で取得する
入退室データの取扱いが個人情報保護上の問題となる | 取得目的を入塾時に明示して同意を得る。保存期間とアクセス権限を規程で定める
次のアクション
入退室管理システム3社の資料請求とカタログ登録状況の確認（今月中）
GビズIDプライムの取得申請
保護者への通知手段（LINE・メール）の希望調査
入口のリーダー設置位置と配線の確認
入退室データの取扱いに関する同意文面の草案作成
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。