## 計画概要
事業計画書 PLAN 03（教育・学習支援業・モデルケース）
計画名 | 授業料の口座振替・オンライン決済導入による集金業務と未収金の削減
サブタイトル | 現金授受と振込確認をやめ、毎月の集金を自動で回るようにする
分類 | 03 決済・会計管理効率化
業種 | 個別指導塾（小中高対象・1教室）
生徒数 | 128名（小学生32・中学生68・高校生28）
従業員数 | 常時使用5名（教室長1・専任講師2・事務2）／ほかに週20時間未満の学生アルバイト講師14名
授業形態 | 講師1人に生徒2人の個別指導／週2コマが中心
現状の月謝集金 | 現金手渡しと銀行振込が混在／未収は月8件
投資総額 | 40万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 20万円 = min(上限450万円, 40万円×0.5)
自己負担 | 20万円
投資回収（試算） | 約5ヶ月
本計画の狙い | 口座振替とクレジットカード決済を導入し、月謝の集金を自動化する。集金業務の月24時間を7時間へ減らし、未収金を月8件から2件へ、現金の取扱いをゼロにする。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
月謝決済システム年間利用料 | 20
生徒管理システムとの連携設定 | 12
督促自動化・領収書自動発行の設定 | 8
合計 | 40 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 20 | min(上限450万円, 総額40万円×補助率0.5)
自己負担 | 20 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「03 決済・会計管理効率化」分類全体の年間概算40万円をそのまま適用。クレジットカード・口座振替による月謝自動引き落としの導入は本分類の中核施策であり、連携設定まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
集金業務(時間/月) | 24 | 7 | モデルケース試算
未収金(件/月) | 8 | 2
現金取扱い(件/月) | 51 | 0
削減効果額（試算） |  | 4.0万円/月 | 削減される月17時間を教室長・事務人件費1,800円/時で換算した月3.1万円に、未収金が月8件から2件に減ることによる回収改善分を保守的に月0.9万円と見積もり合算。決済手数料は費用側で考慮済み。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
自動引き落としの利用率 | 0% | 95% | 9ヶ月後
集金業務の時間 | 月24時間 | 月7時間 | 9ヶ月後
未収金の件数 | 月8件 | 月2件以下 | 12ヶ月後
現金取扱い件数 | 月51件 | 0件 | 9ヶ月後
効果データの出典（参考値）
学習塾では月謝の集金業務が教室運営の定型負担となっており、自動引き落としの導入が進んでいる（学習塾業界の一般目安）
口座振替の導入により、未収金の発生件数を大幅に減らした事例が報告されている（提供事業者公表事例）
現金の教室保管をなくすことは、防犯と会計の透明性の両面で効果があるとされる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
決済システムの比較選定・手数料の比較 | 1 | 1
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 2 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
保護者への説明と口座振替依頼書の回収 | 5 | 6
生徒管理システムとの連携設定 | 6 | 6
本稼働・現金授受の廃止 | 7 | 7
補足 | 口座振替は依頼書の回収と金融機関の登録に1〜2ヶ月かかるため、保護者への説明を早めに行う。回収が済んだ生徒から順に切り替え、全員の切替完了までは現金・振込も併用する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
保護者が口座振替に同意せず、現金が残る | クレジットカード・コンビニ決済も選択肢として用意し、現金は例外扱いとして手数料の説明とともに案内する
決済手数料が固定費として増える | 手数料率を含めた年間コストを事前に試算し、削減される人件費と比較して判断する
引き落とし日と給与日の関係で残高不足が多発する | 引き落とし日を複数の候補から選べる設定にし、事前通知を前月末に送る
システム障害で引き落としができない | 障害時は翌月に合算請求する運用ルールを事前に決め、保護者へ周知しておく
次のアクション
月謝決済システム3社の資料請求と手数料率の比較（今月中）
GビズIDプライムの取得申請（PLAN 01と共通）
現金持参・振込の内訳と未収金の直近12ヶ月分の集計
保護者向けの切替案内文の草案作成
PLAN 01の進捗確認と、生徒管理システムとの連携可否の確認
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。