## 計画概要
事業計画書 PLAN 05（飲食業・モデルケース）
計画名 | 業務用スチームコンベクションオーブン導入による仕込み時間短縮と賃上げの同時実現
サブタイトル | 仕込み・調理を機器の力で標準化し、生まれた原資で従業員の処遇改善につなげる
分類 | 04 厨房設備・調理効率化(省力化機器)
業種 | 惣菜・弁当製造小売
スタッフ数 | 10名
仕込み作業時間 | 毎日3時間程度
事業場内最低賃金 | 地域別最低賃金+15円
調理方式 | オーブン・鍋を使い分けた手作業中心
投資総額 | 100万円（万円/初期投資）
活用制度 | 業務改善助成金
補助率 | 3/4（引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満は4/5）
上限額 | コース（50円/70円/90円）と引上げ人数の区分で上限が変わる。本計画は70円コース・引上げ人数4〜6名を想定
補助見込 | 75万円 = min(上限450万円, 100万円×0.75)
自己負担 | 25万円
投資回収（試算） | 約4ヶ月
本計画の狙い | 業務用スチームコンベクションオーブンを導入し、焼く・蒸す・煮るの工程を1台に集約して仕込み時間を短縮する。同時に事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、業務改善助成金を活用する。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
業務用スチームコンベクションオーブン導入費 | 100
合計 | 100 | 万円/初期投資
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 75 | min(上限450万円, 総額100万円×補助率0.75)
自己負担 | 25 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「04 厨房設備・調理効率化(省力化機器)」分類の年間概算180万円のうち、本施策に該当する「自動調理機器(スチコン等)導入費」の100万円を計上した参考試算。配膳ロボット導入費60万円・保守費20万円は本計画の対象外（配膳ロボットは別計画で選定済み）。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
仕込み時間(分/日) | 180 | 90 | モデルケース試算
焼きムラ・ロス(回/週) | 6 | 1
削減効果額（試算） |  | 6.5万円/月 | 仕込み時間の削減（毎日1.5時間×25日＝月37.5時間）をスタッフ人件費1,300円/時で換算した月4.9万円に、食材ロス削減分を保守的に月1.6万円加算。売上増加効果は金額化しない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
仕込み時間 | 180分/日 | 90分/日 | 3ヶ月後
焼きムラ・ロス発生 | 週6回 | 週1回以下 | 6ヶ月後
事業場内最低賃金 | 地域+15円 | +50円以上引上げ | 事業完了時
標準レシピ登録数 | 0件 | 主要メニュー全件 | 6ヶ月後
効果データの出典（参考値）
自動調理機器の導入は仕込み・調理時間の短縮につながるとされる（業界目安）
配膳ロボットは月あたり約37万円のコスト差が出るとの試算があり、厨房設備分類全体で省力化効果が実証されている（本サイト掲載の配膳ロボット事例）
参考：スチームコンベクションオーブンによる温度・時間の自動制御は、焼きムラ・過加熱による食材ロス低減に寄与するとされる一般的な知見

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
機種選定・見積取得 | 1 | 2
賃金引上げ計画の作成 | 2 | 2
業務改善助成金 交付申請 | 3 | 3
交付決定・機器導入 | 4 | 5
賃金引上げの実施・レシピ標準化 | 5 | 5
本稼働・実績報告 | 6 | 7
補足 | 業務改善助成金は交付決定前の発注が対象外となるため、申請→交付決定→発注の順序を厳守する。賃上げは事業完了までに実施する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
新しい機器の操作にスタッフが習熟できない | 導入月に操作研修を実施し、メーカーのサポート窓口・レシピ集を活用する
既存メニューの味・食感が変化し常連客に違和感を与える | 導入前に試作・試食を重ね、従来レシピに近づける設定値を確立してから切替える
機器故障時に仕込み・調理が止まる | 保守契約を締結し、従来の調理方法に一時的に戻せる体制を維持する
賃上げ後の人件費増が経営を圧迫する | 生産性向上によるコスト削減効果を月次で確認し、賃上げ幅を無理のない範囲に設定する
次のアクション
スチームコンベクションオーブン2〜3社の比較・見積取得
賃金引上げ計画（対象人数・引上げ額）の検討
業務改善助成金の交付申請書類の準備
現状の仕込み時間・ロス発生回数を記録（ベースライン）
主要メニューの試作・レシピ標準化計画の作成
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。