## 計画概要
事業計画書 PLAN 08（飲食業・モデルケース）
計画名 | クラウド勤怠・シフト管理システム導入によるバックオフィス業務の削減
サブタイトル | アルバイト比率の高い飲食店特有のシフト調整・勤怠集計の手間を自動化する
分類 | 08 バックオフィス効率化
業種 | ラーメン店
スタッフ数 | 12名（うちアルバイト8名）
シフト作成方法 | 手書き・LINE連絡の組み合わせ
勤怠集計 | タイムカード＋Excel転記
店長のシフト調整時間 | 月8時間
投資総額 | 33万円（万円/年間）
活用制度 | 飲食業労働生産性向上支援補助金
補助率 | 定額（10/10、全額補助）
上限額 | 1領域あたり100万〜500万円（店舗管理領域）
補助見込 | 33万円 = min(上限500万円, 33万円×1)
自己負担 | 0万円
本計画の狙い | クラウド勤怠・シフト管理システムを導入し、シフト希望の収集からシフト表作成、勤怠集計までを一元化する。店長のシフト調整時間を月8時間から2時間へ削減する。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
クラウド勤怠・シフトシステム導入費 | 15
システム月額利用料×12ヶ月 | 18
合計 | 33 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 33 | min(上限500万円, 総額33万円×補助率1)
自己負担 | 0 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「08 バックオフィス効率化」分類の年間概算42万円のうち、本施策に該当する「クラウド会計・勤怠システム導入費15万円＋システム月額利用料×12ヶ月18万円」の33万円を計上した参考試算。電子帳簿保存法対応費9万円は本計画の対象外。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
シフト調整時間(時間/月) | 8 | 2 | モデルケース試算
勤怠集計時間(時間/月) | 6 | 1
削減効果額（試算） |  | 1.4万円/月 | 削減される月11時間を店長の時給換算1,300円で計算した月1.4万円のみを計上。急な欠勤対応の迅速化による機会損失削減効果は金額化しない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
シフト調整時間 | 月8時間 | 月2時間 | 3ヶ月後
勤怠集計時間 | 月6時間 | 月1時間 | 3ヶ月後
スマホ打刻移行率 | 0% | 100% | 2ヶ月後
代打募集の充足時間 | 平均4時間 | 平均1時間 | 6ヶ月後
効果データの出典（参考値）
クラウド勤怠・給与計算システムの導入により事務作業時間の削減が期待できるとされる（業界目安）
経費精算・請求書処理のペーパーレス化は月次決算のスピードアップに寄与するとされる（業界目安）
本部・店舗間の情報共有ツール導入は多店舗運営時の伝達漏れ防止に有効とされる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
システム比較・選定 | 1 | 1
補助金申請（飲食業労働生産性向上支援） | 2 | 3
交付決定・契約・初期設定 | 4 | 4
配置ルール設定・スタッフ登録 | 4 | 5
スマホ打刻への移行・並行運用 | 5 | 6
タイムカード廃止・本稼働 | 6 | 6
補足 | 全アルバイトへの操作説明会を開催し、1ヶ月間はタイムカードと並行運用してから完全移行する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
リース契約が前提となるため中途解約時の違約金が発生しうる | 契約前にリース期間・解約条件を確認し、無理のない期間で契約する
高齢のアルバイトスタッフがスマホ操作に不慣れ | 紙の操作マニュアルを用意し、導入初月は店長が個別にサポートする
自動生成されたシフトが現場の実情と合わない | 配置ルールを実際の繁閑パターンに合わせて継続的に調整する
システム障害時に打刻・シフト確認ができない | 紙の非常用シフト表を月初に印刷しておき、障害時のバックアップとする
次のアクション
飲食業労働生産性向上支援補助金の最新公募要領を確認（リース要件の詳細確認）
クラウド勤怠・シフト管理システム2〜3社の比較・見積取得
現状のシフト調整・勤怠集計時間を記録（ベースライン）
スタッフへの導入方針説明会の計画
人員配置ルール（曜日別必要人数等）の整理
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。