## 計画概要
事業計画書 PLAN 10（飲食業・モデルケース）
計画名 | 給与計算システムの自動化によるアルバイト多数店舗の労務事務削減
サブタイトル | 勤怠データから給与計算・明細発行までを自動化し、毎月の事務作業を大幅に圧縮する
分類 | 08 バックオフィス効率化
業種 | 居酒屋（アルバイト比率高）
スタッフ数 | 16名（うちアルバイト12名）
給与計算方法 | 勤怠データをExcelへ手入力
給与計算にかかる時間 | 月10時間
給与明細 | 紙で印刷・手渡し
投資総額 | 42万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 21万円 = min(上限450万円, 42万円×0.5)
自己負担 | 21万円
投資回収（試算） | 約21ヶ月
本計画の狙い | 給与計算システムを導入し、クラウド勤怠データから給与計算・明細発行までを自動化する。給与計算にかかる時間を月10時間から2時間へ削減し、計算ミスをなくす。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
クラウド会計・勤怠システム導入費 | 15
システム月額利用料×12ヶ月 | 18
電子帳簿保存法対応費 | 9
合計 | 42 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 21 | min(上限450万円, 総額42万円×補助率0.5)
自己負担 | 21 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「08 バックオフィス効率化」分類の年間概算42万円をそのまま適用。給与計算・勤怠連携・電子帳簿保存を含むクラウド会計基盤一式が本施策の実施に必要なため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
給与計算作業時間(時間/月) | 10 | 2 | モデルケース試算
計算ミス(件/月) | 2 | 0
削減効果額（試算） |  | 1.0万円/月 | 削減される月8時間を給与計算担当者の人件費1,300円/時で換算した月1.0万円のみを計上。計算ミスによる修正対応・信頼低下の防止効果は金額化しない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
給与計算作業時間 | 月10時間 | 月2時間 | 3ヶ月後
計算ミス件数 | 月2件 | 0件 | 3ヶ月後
電子明細移行率 | 0% | 100% | 2ヶ月後
振込データ自動生成率 | 0% | 100% | 3ヶ月後
効果データの出典（参考値）
クラウド勤怠・給与計算システムの導入により事務作業時間の削減が期待できるとされる（業界目安）
経費精算・請求書処理のペーパーレス化は月次決算のスピードアップに寄与するとされる（業界目安）
本部・店舗間の情報共有ツール導入は多店舗運営時の伝達漏れ防止に有効とされる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
システム比較・選定 | 1 | 1
補助金申請（デジタル化・AI導入） | 2 | 3
交付決定・契約・初期設定 | 4 | 4
勤怠システムとの連携設定 | 4 | 5
電子明細への切替・並行運用 | 5 | 6
本稼働・効果測定 | 6 | 7
補足 | 初回の給与計算は手計算の結果と突き合わせて精度を確認してから、完全自動化に移行する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
勤怠システムとの連携設定に不具合が生じる | 導入初月は手計算と自動計算を並行し、差異がないか確認してから完全移行する
アルバイトスタッフが電子明細に不慣れ | 紙の操作マニュアルを配布し、希望者には当面紙の明細も併用する
法改正（最低賃金・社会保険等）への対応が遅れる | ベンダーの自動アップデートに加え、年1回は制度変更を人力でも確認する
月額費用が継続的な固定費になる | 年1回、利用状況とプランを見直し、過剰な上位プランを避ける
次のアクション
給与計算システム2〜3社の勤怠連携対応状況を比較
GビズIDプライムの取得申請
現状の給与計算作業時間・計算ミス件数を記録（ベースライン）
電子明細への切替に向けたスタッフ説明会の計画
初回並行計算での精度検証計画の作成
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。