## 計画概要
事業計画書 PLAN 01（宿泊業・モデルケース）
計画名 | セルフチェックイン機の導入によるフロント業務の省力化と深夜帯の負担軽減
サブタイトル | 到着から精算までを端末で完結させ、フロント人員をピーク帯の応対と館内対応に振り向ける
分類 | 02 フロント・チェックイン自動化
業種 | ビジネスホテル（駅前・素泊まり中心）
客室数 | 48室（シングル36・ツイン12）
従業員数 | 9名（うちフロント4名・清掃は外部委託と自社の併用）
平均稼働率・単価 | 稼働率78%／平均客室単価8,200円
現状のチェックイン | 全件を有人対応・紙の宿泊者名簿に記入
投資総額 | 158万円（万円/年間）
活用制度 | 中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）
補助率 | 1/2（小規模事業者は2/3）
上限額 | 従業員6〜20人は500万円（賃上げ要件達成で750万円）。5人以下は200万円（300万円）、21人以上は1,000万円（1,500万円）
補助見込 | 79万円 = min(上限500万円, 158万円×0.5)
自己負担 | 79万円
投資回収（試算） | 約17ヶ月
本計画の狙い | ロビーにセルフチェックイン機を設置し、予約照合・本人確認・宿泊者名簿の入力・精算・鍵発行までを端末で完結させる。フロントの定型応対を月42時間から9時間へ減らし、有人対応は端末を使えない客と館内トラブルに集中させる。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
セルフチェックイン機（キオスク端末）2台 | 98
PMS連携・自動精算の初期設定費 | 35
保守・システム利用料×12ヶ月 | 25
合計 | 158 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 79 | min(上限500万円, 総額158万円×補助率0.5)
自己負担 | 79 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「02 フロント・チェックイン自動化」分類全体の年間概算158万円をそのまま適用。自動チェックイン機は本分類の中核設備であり、費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
フロント定型応対(時間/月) | 42 | 9 | モデルケース試算
ピーク帯の待ち人数(人) | 4 | 1
名簿の記入不備(件/月) | 12 | 1
削減効果額（試算） |  | 4.6万円/月 | 削減される月33時間をフロント人件費1,400円/時で換算した月4.6万円。待ち行列解消による機会損失の回復分は上振れを見込まず計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
セルフチェックイン利用率 | 0% | 75% | 3ヶ月後
フロント定型応対時間 | 月42時間 | 月9時間 | 6ヶ月後
ピーク帯の待ち人数 | 4名 | 1名以下 | 6ヶ月後
宿泊者名簿の記入不備 | 月12件 | 月1件以下 | 6ヶ月後
効果データの出典（参考値）
観光庁の宿泊業実態調査では、宿泊業の人手不足感は全産業平均を上回る水準が続いている（観光庁 宿泊旅行統計・業界動向）
自動チェックイン機の導入により、チェックイン1件あたりの応対時間を3〜5分から1分台に短縮した事例が報告されている（メーカー公表事例）
旅館業法上、宿泊者名簿は3年間の保存義務がある。電子化により保管・検索の負担も同時に軽減できる

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
端末機種の比較選定・カタログ登録確認 | 1 | 1
省力化投資補助金の申請（カタログ注文型） | 2 | 3
交付決定・発注 | 4 | 4
設置・PMS連携設定 | 5 | 5
スタッフ研修・館内案内サインの整備 | 5 | 5
2台とも本稼働・有人カウンターは1つに縮小 | 6 | 6
補足 | まず1台を平日のみ稼働させて2週間の試験運用を行い、予約照合できないケース（当日予約・団体）の手順を固めてから2台目を稼働させる。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
端末操作に不慣れな客が使えず、かえって滞留する | 有人カウンターを1つ残し、初回利用者にはスタッフが横について案内する。深夜帯は遠隔対応の連絡先を掲示する
PMS連携の障害でチェックインが止まる | 紙の予約リストを日次で出力しておき、障害時は有人対応へ即時切替できる手順を用意する
本人確認が甘くなり、宿泊者名簿の正確性が下がる | 書類スキャンを必須フローにし、読み取り失敗時は有人カウンターへ誘導する設定にする
カタログに希望機種が登録されておらず申請できない | 申請前にカタログ登録状況を確認し、未登録なら一般型またはデジタル化・AI導入補助金へ切り替える
次のアクション
セルフチェックイン機3社の資料請求とカタログ登録状況の確認（今月中）
GビズIDプライムの取得申請
現行PMSベンダーへ連携可否と初期設定費の見積依頼
省力化投資補助金の次回受付期間の確認
フロント4名への導入方針共有と、例外対応マニュアルの草案作成
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。