## 計画概要
事業計画書 PLAN 04（宿泊業・モデルケース）
計画名 | 多言語AIチャットボットの設置による外国人宿泊客への24時間対応
サブタイトル | 英中韓を含む問い合わせを自動応答にし、フロントの語学負担と夜間対応をなくす
分類 | 03 多言語・インバウンド対応
業種 | ビジネスホテル（駅前・素泊まり中心）
客室数 | 48室（シングル36・ツイン12）
従業員数 | 9名（うちフロント4名・清掃は外部委託と自社の併用）
平均稼働率・単価 | 稼働率78%／平均客室単価8,200円
現状の外国語対応 | 翻訳アプリと英語対応可の1名に依存
投資総額 | 97万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 48.5万円 = min(上限450万円, 97万円×0.5)
自己負担 | 48.5万円
投資回収（試算） | 約12ヶ月
本計画の狙い | 公式サイトと予約確認メールに多言語AIチャットボットを設置し、定型的な問い合わせを24時間自動応答にする。外国語対応の月24時間を7時間へ減らし、英語対応スタッフ1名への依存を解消する。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
多言語AIチャットボット年間利用料 | 48
館内FAQ・館内案内の多言語データ整備 | 31
公式サイト・予約導線の改修 | 18
合計 | 97 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 48.5 | min(上限450万円, 総額97万円×補助率0.5)
自己負担 | 48.5 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「03 多言語・インバウンド対応」分類全体の年間概算97万円をそのまま適用。チャットボット設置は本分類の中核施策であり、FAQ整備・サイト改修まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
外国語対応(時間/月) | 24 | 7 | モデルケース試算
夜間問い合わせの翌朝持越し(件/月) | 18 | 3
同一質問の繰り返し(件/月) | 22 | 6
削減効果額（試算） |  | 4.0万円/月 | 削減される月17時間をフロント人件費1,600円/時で換算した月2.7万円に、夜間の到着遅延を把握できることによる客室運用改善分を保守的に月1.3万円と見積もり合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
チャットボット自己解決率 | 0% | 70% | 6ヶ月後
外国語対応の時間 | 月24時間 | 月7時間 | 6ヶ月後
夜間問い合わせの翌朝持越し | 月18件 | 月3件以下 | 6ヶ月後
外国人客のOTA評価点 | 3.9 | 4.2 | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
訪日外国人旅行者数は回復基調にあり、宿泊施設側の多言語対応の必要性が高まっている（観光庁 訪日外国人消費動向調査）
宿泊施設向けチャットボットの導入により、問い合わせの7〜8割を自動応答で完結できたとする事例が報告されている（提供事業者公表事例）
多言語対応の不足はOTA口コミの減点要因として挙げられることが多く、評価点の改善余地がある（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
チャットボット3社の比較選定 | 1 | 1
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 2 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
FAQデータの整備と多言語化 | 5 | 5
サイト設置・テスト運用 | 6 | 6
公開・予約確認メールへの導線追加 | 6 | 6
補足 | まず英語のみで公開して回答精度を2週間確認し、想定外の質問をFAQへ追加してから中国語・韓国語を追加する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
誤った回答をして宿泊客に不利益が生じる | 料金・キャンセル規定など金銭に関わる回答は定型文に固定し、判断が必要な内容は人へ引き継ぐ設定にする
FAQの整備が追いつかず自己解決率が上がらない | 月次のFAQ追加を担当者の定例業務として組み込み、追加件数をKPIに含める
チャットに気づかれず利用されない | 予約確認メールと客室内カードにQRコードを掲載し、到着前後に接触機会をつくる
月額利用料が固定費として継続的にかかる | 年1回、問い合わせ件数あたりの費用を検証し、プランを見直す
次のアクション
多言語チャットボット3社の資料請求とデモ比較（今月中）
GビズIDプライムの取得申請
直近6ヶ月の外国語問い合わせ内容の棚卸しとFAQ候補の抽出
IT導入支援事業者への相談と対象ツール登録の確認
英語対応スタッフ1名を中心としたFAQ監修体制の確認
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。