## 計画概要
事業計画書 PLAN 07（宿泊業・モデルケース）
計画名 | 配膳・下膳ロボットの導入による朝食会場オペレーションの省力化
サブタイトル | 朝の1時間半に集中する配膳・下膳を機械に任せ、少人数で回せる体制にする
分類 | 07 レストラン・館内設備の効率化
業種 | ビジネスホテル（駅前・素泊まり中心）
客室数 | 48室（シングル36・ツイン12）
従業員数 | 9名（うちフロント4名・清掃は外部委託と自社の併用）
平均稼働率・単価 | 稼働率78%／平均客室単価8,200円
現状の朝食提供 | 6:30〜9:30に80席を2名で運営
投資総額 | 170万円（万円/年間）
活用制度 | 中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）
補助率 | 1/2（小規模事業者は2/3）
上限額 | 従業員6〜20人は500万円（賃上げ要件達成で750万円）。5人以下は200万円（300万円）、21人以上は1,000万円（1,500万円）
補助見込 | 85万円 = min(上限500万円, 170万円×0.5)
自己負担 | 85万円
投資回収（試算） | 約24ヶ月
本計画の狙い | 配膳・下膳ロボット2台を朝食会場に導入し、料理の運搬と食器の下げ膳を自動化する。朝食オペレーションの月38時間を10時間へ減らし、応援に出していたフロント人員を本来業務に戻す。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
配膳・下膳ロボット2台 | 128
走行ルート設定・什器配置調整 | 24
保守・遠隔監視契約（年額） | 18
合計 | 170 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 85 | min(上限500万円, 総額170万円×補助率0.5)
自己負担 | 85 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「07 レストラン・館内設備の効率化」分類全体の年間概算187万円のうち、配膳ロボットに該当する部分の参考試算。同分類にはセルフオーダー端末・券売機等も含まれるため、本計画では該当設備分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
朝食オペレーション(時間/月) | 38 | 10 | モデルケース試算
下膳待ちの席数(席) | 12 | 3
フロントからの応援(時間/月) | 14 | 2
削減効果額（試算） |  | 3.6万円/月 | 削減される月28時間を朝食スタッフ人件費1,300円/時で換算した月3.6万円。フロントが応援に出なくなることによる本来業務への復帰効果は金額換算せず計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
朝食オペレーションの作業時間 | 月38時間 | 月10時間 | 6ヶ月後
ピーク帯の下膳待ち席数 | 12席 | 3席以下 | 6ヶ月後
フロントからの応援時間 | 月14時間 | 月2時間以下 | 6ヶ月後
朝食の顧客満足度（アンケート） | 3.8 | 4.2 | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
配膳ロボットの導入により、ホール業務の歩行距離を大幅に削減し、少人数運営を可能にした事例が報告されている（メーカー公表事例）
省力化投資補助金カタログ注文型では配膳ロボットが登録カテゴリとして設定されており、宿泊施設のレストランも対象になる（中小企業省力化投資補助金 公式）
宿泊業の朝食提供は短時間に業務が集中するため、時間帯限定の人員確保が難しいとされる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
配膳ロボットの機種選定・カタログ登録確認 | 1 | 1
省力化投資補助金の申請（カタログ注文型） | 2 | 3
交付決定・発注 | 4 | 4
納品・会場レイアウト調整と走行設定 | 5 | 5
スタッフ研修と1台での試験運用 | 5 | 6
2台で本稼働・朝食シフトの再編 | 6 | 6
補足 | まず1台を2週間運用してテーブル配置と走行経路の問題を洗い出し、什器の位置を確定させてから2台目を稼働させる。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
会場の通路幅が足りず走行できない | 導入前にメーカーによる現地測定を実施し、走行幅を確保できるテーブル配置に変更する
宿泊客がロボットの前を横切り頻繁に停止する | 走行経路を客の主動線から外し、床にルート表示を貼る。ピーク帯は経路を単純化する
故障時に朝食オペレーションが破綻する | 1台故障時も残り1台と手運搬で回せるシフトを用意し、保守契約に翌営業日対応を含める
カタログに希望機種が登録されておらず申請できない | 申請前にカタログ登録状況を確認し、未登録なら一般型または観光庁 省力化投資補助事業へ切り替える
次のアクション
配膳ロボット3社への現地測定・デモ走行の依頼（今月中）
朝食会場のテーブル配置と通路幅の実測
GビズIDプライムの取得申請
省力化投資補助金カタログの登録製品の確認
朝食シフトの再編案の作成（応援に出していたフロント人員の戻し方）
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。