## 計画概要
事業計画書 PLAN 10（宿泊業・モデルケース）
計画名 | 口コミAI自動返信の導入によるOTA・Google評価の改善と返信業務の省力化
サブタイトル | 複数サイトに散らばる口コミを1画面に集約し、返信文の下書きを自動生成する
分類 | 06 集客・口コミマーケティング
業種 | ビジネスホテル（駅前・素泊まり中心）
客室数 | 48室（シングル36・ツイン12）
従業員数 | 9名（うちフロント4名・清掃は外部委託と自社の併用）
平均稼働率・単価 | 稼働率78%／平均客室単価8,200円
現状の口コミ対応 | OTA4サイト＋Googleを個別に確認・不定期に返信
投資総額 | 60万円（万円/年間）
活用制度 | 小規模事業者持続化補助金
補助率 | 2/3以内
上限額 | 50万円（通常枠）。賃金引上げ特例等の上乗せ額は公募回ごとに異なる
補助見込 | 40万円 = min(上限50万円, 60万円×0.667)
自己負担 | 20万円
投資回収（試算） | 約6ヶ月
本計画の狙い | OTA4サイトとGoogleの口コミを1画面に集約し、AIが返信文の下書きを自動生成する体制へ切り替える。返信業務の月21時間を10時間へ減らしつつ、平均返信日数を12日から2日に短縮し、OTA評価点を0.2ポイント引き上げる。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
口コミ一元管理・AI返信ツール年間利用料 | 30
Googleビジネスプロフィール整備・館内写真撮影 | 18
返信ガイドライン策定・スタッフ研修 | 12
合計 | 60 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 40 | min(上限50万円, 総額60万円×補助率0.667)
自己負担 | 20 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「06 集客・口コミマーケティング」分類全体の年間概算78万円のうち、口コミ返信体制の構築に該当する部分の参考試算。同分類にはSNS発信・タイアップ企画等も含まれるため、本計画では該当施策分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
口コミ対応(時間/月) | 21 | 10 | モデルケース試算
平均返信日数(日) | 12 | 2
返信率(%) | 46 | 95
削減効果額（試算） |  | 3.3万円/月 | 削減される月11時間を担当者人件費1,600円/時で換算した月1.8万円に、OTA評価点0.2ポイント改善による予約増分を保守的に月1.5万円と見積もり合算。増収効果は上振れを見込んでいない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
口コミ返信率 | 46% | 95% | 3ヶ月後
平均返信日数 | 12日 | 2日 | 3ヶ月後
OTA平均評価点 | 4.0 | 4.2 | 12ヶ月後
口コミ対応の作業時間 | 月21時間 | 月10時間 | 6ヶ月後
効果データの出典（参考値）
OTAの検索表示順位は口コミ評価点の影響を受けるとされ、評価点の改善が予約数に波及しやすい（業界目安）
口コミへの返信がある施設は、返信のない施設より予約率が高い傾向が報告されている（OTA各社の公表資料）
小規模事業者持続化補助金はウェブサイト関連費・広報費を対象経費としており、口コミ対応の体制整備に活用できる（全国商工会連合会 公式）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
口コミ管理ツールの比較選定 | 1 | 1
小規模事業者持続化補助金の申請（商工会議所へ相談） | 2 | 3
採択・交付決定 | 4 | 5
5媒体の接続と返信ガイドライン策定 | 6 | 6
Googleビジネスプロフィール整備・写真撮影 | 6 | 6
本稼働・全件返信の運用開始 | 7 | 7
補足 | 小規模事業者持続化補助金は商工会議所・商工会の支援（様式4の発行）が必要なため、申請の1ヶ月前には相談を開始する。公募回ごとに締切が設定される点に注意する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
AIが生成した返信文が定型的で心がこもらない印象を与える | 施設名・具体的な指摘内容を必ず含める設定にし、担当者が1文を必ず加筆するルールにする
低評価への返信が事実誤認を含み炎上する | 3点以下の投稿は支配人の承認を必須とし、事実確認の完了前は返信しない運用にする
持続化補助金の公募回に間に合わない | 商工会議所への相談を早期に開始し、間に合わない場合は次回公募かデジタル化・AI導入補助金へ切り替える
評価点が想定ほど改善しない | 返信だけでなく指摘内容の館内改善までを月次サイクルに組み込み、原因側にも手を打つ
次のアクション
口コミ一元管理ツール3社の資料請求とOTA接続対応の確認（今月中）
地域の商工会議所へ持続化補助金の相談予約
直近12ヶ月の口コミの点数分布と指摘内容の棚卸し
返信ガイドライン（トーン・禁止表現・承認ルール）の草案作成
Googleビジネスプロフィールの現状確認と写真撮影の手配
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。