## 計画概要
事業計画書 PLAN 02（製造業・モデルケース）
計画名 | AI画像認識による外観検査の自動化と全数検査体制への移行
サブタイトル | 目視検査の判定を機械に任せ、検査員を判断が要る工程へ移す
分類 | 04 品質管理・検査工程の自動化
業種 | 金属加工業（精密板金・切削の受託加工）
従業員数 | 18名（うち製造現場12名・検査2名）
主要設備 | NC旋盤4台・マシニングセンタ3台・レーザー加工機1台
生産形態 | 多品種少量／月間受注約320件・平均ロット45個
現状の外観検査 | 検査員3名が抜取り目視／全数検査は未実施
投資総額 | 350万円（万円/設備一式）
活用制度 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
補助率 | 1/2（特例2/3）
上限額 | 製品・サービス高付加価値化枠。従業員規模により変動（当該公募回の公募要領で確認）
補助見込 | 175万円 = min(上限750万円, 350万円×0.5)
自己負担 | 175万円
投資回収（試算） | 約18ヶ月
本計画の狙い | AI画像認識による外観検査装置を導入し、主要3品種の外観検査を全数自動化する。検査工数を月48時間から12時間へ減らしながら、抜取りから全数検査へ移行して不良の流出を月2件から0.2件へ減らす。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
AI画像検査装置一式（カメラ・照明・判定ユニット） | 238
教師データ整備・AIモデル学習 | 72
検査記録システム・生産管理連携 | 40
合計 | 350 | 万円/設備一式
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 175 | min(上限750万円, 総額350万円×補助率0.5)
自己負担 | 175 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「04 品質管理・検査工程の自動化」分類全体の概算350万円（設備一式）をそのまま適用。AI画像認識による外観検査の自動化は本分類の中核施策であり、費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
検査工数(時間/月) | 48 | 12 | モデルケース試算
不良の流出(件/月) | 2 | 0.2
検査カバー率(%) | 15 | 100
削減効果額（試算） |  | 9.5万円/月 | 削減される月36時間を検査員人件費2,200円/時で換算した月7.9万円に、返品対応（月2件→0.2件）の削減による直接費の圧縮分を保守的に月1.6万円と見積もり合算。信用回復による受注機会は計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
検査工数 | 月48時間 | 月12時間 | 12ヶ月後
不良の流出件数 | 月2件 | 月0.2件以下 | 15ヶ月後
検査カバー率 | 15%（抜取り） | 100%（全数） | 13ヶ月後
AIと人の判定一致率 | — | 97% | 15ヶ月後
効果データの出典（参考値）
AI外観検査の導入により、検査工数を7割前後削減しつつ全数検査へ移行した事例が報告されている（メーカー公表事例）
目視検査は検査員の熟練度と体調により判定がばらつくとされ、基準の統一が品質管理上の課題となっている（品質管理の一般理論）
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は機械装置・システム構築費を対象経費とし、給与支給総額や事業場内最低賃金の賃上げ要件を満たす事業計画が必要（同補助金 公募要領）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
検査装置メーカーの選定・サンプル評価 | 1 | 2
ものづくり補助金の事業計画策定・申請 | 3 | 4
審査・採択・交付決定 | 5 | 7
発注・装置製作 | 8 | 10
設置・教師データ収集とモデル調整 | 11 | 12
全数検査での本稼働 | 13 | 13
補足 | AIの判定精度は教師データの質に左右されるため、装置製作と並行して不良品サンプルの収集を進める。稼働開始後1ヶ月は人の目視と併走させ、判定の一致率を確認してから完全移行する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
AIが不良を見逃し、かえって流出が増える | 判定しきい値を「疑わしきは不良側」に寄せ、稼働開始後1ヶ月は目視と併走して一致率を確認してから移行する
教師データとなる不良品サンプルが集まらない | 装置選定と並行して不良品の保管ルールを定め、過去の返品品も含めて収集する。不足分は人工的な欠陥サンプルで補う
ものづくり補助金が不採択となる | 不採択時は省力化投資補助金一般型またはデジタル化・AI導入補助金への切り替えを想定し、装置構成を分割可能な形で見積もる
賃上げ要件（給与総額+3.5%等）を維持できない | 申請前に3〜5年の人件費計画を作成し、達成可能な水準であることを確認してから申請する
次のアクション
AI外観検査装置3社へのサンプルワーク評価の依頼（今月中）
主要3品種の不良モードの洗い出しと不良品サンプルの収集開始
GビズIDプライムの取得申請
ものづくり補助金の公募要領と賃上げ要件の確認
3〜5年の給与支給総額の計画試算
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。