## 計画概要
事業計画書 PLAN 03（製造業・モデルケース）
計画名 | 協働ロボットによる機械テンディングの自動化と夜間無人運転の実現
サブタイトル | 加工機へのワーク着脱をロボットに任せ、作業者を段取りと品質確認へ移す
分類 | 03 産業用ロボット・協働ロボット導入
業種 | 金属加工業（精密板金・切削の受託加工）
従業員数 | 18名（うち製造現場12名・検査2名）
主要設備 | NC旋盤4台・マシニングセンタ3台・レーザー加工機1台
生産形態 | 多品種少量／月間受注約320件・平均ロット45個
現状の機械テンディング | 作業者がNC旋盤2台に手作業でワーク着脱
投資総額 | 590万円（万円/設備一式(初期投資)）
活用制度 | 中小企業省力化投資補助金＜一般型＞
補助率 | 1/2（小規模事業者・再生事業者は2/3）
上限額 | 一般型。従業員規模により変動し、小規模な事業者で750万円程度〜最大8,000万円
補助見込 | 295万円 = min(上限750万円, 590万円×0.5)
自己負担 | 295万円
投資回収（試算） | 約28ヶ月
本計画の狙い | NC旋盤2台に協働ロボット1台を導入して機械テンディングを自動化する。着脱と待機の月56時間を8時間へ減らし、あわせて夜間3時間の無人運転を実現して設備稼働時間を月60時間増やす。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
協働ロボット本体（可搬10kg級）1台 | 420
専用ハンド・素材供給台・完成品ストッカー | 90
ティーチング・安全リスクアセスメント | 80
合計 | 590 | 万円/設備一式(初期投資)
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 295 | min(上限750万円, 総額590万円×補助率0.5)
自己負担 | 295 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「03 産業用ロボット・協働ロボット導入」分類全体の概算750万円（設備一式・初期投資）のうち、機械テンディング向け協働ロボット1台分の参考試算。同分類には溶接・塗装ロボット、AGV等も含まれるため、本計画では該当設備分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
着脱・待機(時間/月) | 56 | 8 | モデルケース試算
設備稼働時間(時間/月) | 320 | 380
残業時間(時間/月) | 22 | 8
削減効果額（試算） |  | 10.6万円/月 | 削減される月48時間を製造現場人件費2,200円/時で換算した月10.6万円。夜間稼働で増えた月60時間分の生産能力による増収は、受注で埋まる保証がないため計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
着脱・待機の時間 | 月56時間 | 月8時間 | 12ヶ月後
設備稼働時間 | 月320時間 | 月380時間 | 13ヶ月後
残業時間 | 月22時間 | 月8時間 | 13ヶ月後
夜間無人運転の完走率 | — | 90% | 15ヶ月後
効果データの出典（参考値）
協働ロボットは安全柵なしで人と同じ空間に設置でき、既存レイアウトを変えずに導入できる点が中小製造業で評価されている（メーカー公表事例）
機械テンディングの自動化により、作業者1名が担当できる加工機の台数を増やした事例が報告されている（メーカー公表事例）
省力化投資補助金一般型は労働生産性の年平均成長率+4%以上等の目標設定を求めている（中小企業省力化投資補助金 公式）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
協働ロボットの機種選定・ワーク適合性の評価 | 1 | 2
省力化投資補助金一般型の事業計画策定・申請 | 3 | 4
審査・採択・交付決定 | 5 | 6
発注・製作・ハンド設計 | 7 | 9
設置・ティーチング・安全リスクアセスメント | 10 | 10
昼間運転で本稼働・夜間無人運転を開始 | 11 | 12
補足 | 協働運転（安全柵なし）は労働安全衛生法上のリスクアセスメントが前提となるため、設置前に外部専門家による評価を受ける。夜間無人運転は昼間運転で2ヶ月の実績を確認してから開始する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
ワーク形状のばらつきでロボットが把持に失敗する | 選定前にメーカーへ実物ワークを渡して把持試験を行い、対象品種を把持成功率の高いものに限定して開始する
夜間無人運転中の異常で不良品を大量に作る | 加工開始から2ヶ月は夜間運転を行わず、昼間の実績で安定性を確認する。夜間は異常検知で自動停止する設定にする
協働運転の安全性評価が通らず安全柵が必要になる | 選定段階で速度・力の制限値を確認し、安全柵が必要な場合の設置スペースも見積もりに含めておく
投資額が大きく、回収期間が長期化する | 補助率1/2を前提に自己負担を抑え、夜間稼働で増えた能力を受注拡大につなげる営業計画（PLAN 10）とセットで進める
次のアクション
協働ロボット3社へ実物ワークによる把持試験の依頼（今月中）
対象品種の形状・重量・加工時間の一覧化
GビズIDプライムの取得申請
省力化投資補助金一般型の公募回と上限額区分の確認
協働運転のリスクアセスメントを依頼できる外部専門家の選定
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。