## 計画概要
事業計画書 PLAN 05（製造業・モデルケース）
計画名 | AI見積の導入による図面からの自動見積と回答リードタイムの短縮
サブタイトル | 図面を読み取って類似実績から見積を作り、ベテラン1名への依存をなくす
分類 | 09 営業・販路開拓DX
業種 | 金属加工業（精密板金・切削の受託加工）
従業員数 | 18名（うち製造現場12名・検査2名）
主要設備 | NC旋盤4台・マシニングセンタ3台・レーザー加工機1台
生産形態 | 多品種少量／月間受注約320件・平均ロット45個
現状の見積作成 | ベテラン1名が図面を見て手計算・平均3.5日
投資総額 | 42万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 21万円 = min(上限450万円, 42万円×0.5)
自己負担 | 21万円
投資回収（試算） | 約3ヶ月
本計画の狙い | AI見積システムを導入し、図面の読み取りと過去実績の参照による自動見積を行う。見積業務の月38時間を14時間へ減らし、回答リードタイムを3.5日から1日へ短縮して失注を月3件から1件へ減らす。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
AI見積システム年間利用料 | 24
過去3年分の受注実績データの整備・登録 | 12
見積書テンプレート・基幹システム連携 | 6
合計 | 42 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 21 | min(上限450万円, 総額42万円×補助率0.5)
自己負担 | 21 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「09 営業・販路開拓DX」分類全体の年間概算60万円のうち、見積自動化に該当する部分の参考試算。同分類のホームページ・LP制作分はPLAN 10で計上するため、本計画では重複を避けて見積関連分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
見積業務(時間/月) | 38 | 14 | モデルケース試算
見積回答リードタイム(日) | 3.5 | 1
回答遅れによる失注(件/月) | 3 | 1
削減効果額（試算） |  | 8.3万円/月 | 削減される月24時間を技術者人件費2,400円/時で換算した月5.8万円に、失注が月3件から1件に減ることによる粗利回復分のうち、確実性の高い分だけを月2.5万円と保守的に見積もり合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
見積業務の時間 | 月38時間 | 月14時間 | 9ヶ月後
見積回答リードタイム | 3.5日 | 1日 | 9ヶ月後
回答遅れによる失注 | 月3件 | 月1件以下 | 12ヶ月後
AI見積と実績原価の乖離 | — | ±10%以内 | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
見積回答の速さは受注率に影響するとされ、特に短納期案件では回答順が受注可否を左右する（受託加工業の業界目安）
AI見積の導入により、見積作成時間を6割前後削減した事例が報告されている（提供事業者公表事例）
見積の属人化は事業継続上のリスクとされ、積算根拠の記録が承継対策としても評価される（中小企業庁 事業承継関連資料）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
AI見積システムの比較選定・自社図面での精度評価 | 1 | 2
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 3 | 4
交付決定・契約 | 5 | 5
過去3年分の受注実績データの整備・登録 | 6 | 7
並行運用（AI見積と手見積の突き合わせ） | 8 | 8
本稼働・回答リードタイム1日での運用開始 | 9 | 9
補足 | AI見積の精度は過去実績データの量と質に依存するため、契約前から受注実績の整理を始める。稼働後1ヶ月はベテラン担当者の手見積と突き合わせ、乖離の大きい形状を洗い出して補正する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
AI見積の精度が低く、赤字受注につながる | 稼働後1ヶ月は必ず担当者が全件確認する運用とし、乖離が±10%以内に収まるまで自動採用しない
過去実績データの整備が進まない | 全件ではなく受注件数の多い上位品種から着手し、稼働後も受注のたびに自動で実績が蓄積される仕組みにする
特殊形状・新規加工では実績がなく自動化できない | 類似実績のない案件は従来どおり担当者が積算する運用とし、対象範囲を明示する
ベテラン担当者の暗黙知が引き継がれないまま退職する | 本計画と並行してPLAN 08（技能の動画マニュアル化）を進め、積算の考え方も記録対象に含める
次のアクション
AI見積システム3社へ自社図面10件での精度評価を依頼（今月中）
直近3年の受注実績データの所在確認と抽出
GビズIDプライムの取得申請
見積回答リードタイムと失注理由の直近12ヶ月分の集計
IT導入支援事業者への相談と対象ツール登録の確認
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。