## 計画概要
事業計画書 PLAN 06（製造業・モデルケース）
計画名 | 振動・電流センサーによる設備の異常予兆検知と予防保全から予知保全への移行
サブタイトル | 壊れてから直すのをやめ、兆候の段階で計画的に手を入れる
分類 | 02 IoT・センサー活用による設備稼働監視
業種 | 金属加工業（精密板金・切削の受託加工）
従業員数 | 18名（うち製造現場12名・検査2名）
主要設備 | NC旋盤4台・マシニングセンタ3台・レーザー加工機1台
生産形態 | 多品種少量／月間受注約320件・平均ロット45個
現状の設備保全 | 定期点検＋故障後の事後対応
投資総額 | 90万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 45万円 = min(上限450万円, 90万円×0.5)
自己負担 | 45万円
投資回収（試算） | 約5ヶ月
本計画の狙い | 稼働年数の長い主要4台に振動・電流センサーを設置し、異常の予兆を検知する。突発故障を年6回から2回へ減らし、ライン停止日数を年9日から3日へ短縮する。あわせて定期点検を状態基準に切り替える。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
振動・電流センサー12台 | 48
異常予兆検知クラウド年間利用料 | 30
初期設定・正常波形の基準作成 | 12
合計 | 90 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 45 | min(上限450万円, 総額90万円×補助率0.5)
自己負担 | 45 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「02 IoT・センサー活用による設備稼働監視」分類全体の年間概算120万円のうち、異常予兆検知に該当する部分の参考試算。同分類の稼働見える化分はPLAN 01で計上済みのため、本計画では重複を避けて予兆検知分のみを計上した。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
保全対応(時間/月) | 23 | 9 | モデルケース試算
突発故障(件/年) | 6 | 2
ライン停止日数(日/年) | 9 | 3
削減効果額（試算） |  | 9.2万円/月 | 削減される月14時間を保全人件費2,200円/時で換算した月3.1万円に、ライン停止が年9日から3日へ減ることによる生産機会の回復分（1日あたり粗利12万円想定の年6日分）を月換算した6.1万円を合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
保全対応の時間 | 月23時間 | 月9時間 | 12ヶ月後
突発故障の件数 | 年6件 | 年2件以下 | 15ヶ月後
ライン停止日数 | 年9日 | 年3日以下 | 15ヶ月後
予兆検知の的中率 | — | 70% | 15ヶ月後
効果データの出典（参考値）
予知保全への移行により、突発故障を大幅に減らし保全コストを下げた事例が報告されている（メーカー公表事例）
振動診断は軸受・回転体の劣化検知に有効とされ、設備診断技術として確立している（設備診断の一般理論）
中小製造業では設備の老朽化が進み、突発故障による生産停止が課題となっている（中小企業庁 ものづくり白書）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
センサー・予兆検知サービスの比較選定 | 1 | 1
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 2 | 3
交付決定・発注 | 4 | 4
センサー設置・PLAN 01基盤への接続 | 5 | 5
正常波形の学習期間（3ヶ月） | 6 | 8
しきい値確定・予兆アラート運用開始 | 9 | 9
補足 | 正常状態のデータを3ヶ月間蓄積してからでないと判定基準が作れないため、稼働開始からアラート運用までに時間がかかる。この期間は従来の定期点検を継続する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
空振りアラートが多く、現場が通知を無視するようになる | 運用開始後3ヶ月はしきい値を緩めに設定し、的中率を見ながら段階的に調整する。アラートは保全担当のみに配信し現場を煩わせない
学習期間中に異常状態のデータが混ざり基準がずれる | 学習期間中の整備・異常は記録し、該当期間のデータを基準から除外する
予兆を検知しても部品が入手できない | 対象4台の主要部品の納期を事前に調査し、納期の長い部品は予備品として在庫を持つ
センサー自体の故障・脱落に気づかない | データが一定期間途切れた場合に通知する設定を入れ、月次で全センサーの疎通を確認する
次のアクション
予兆検知サービス3社の資料請求とPLAN 01基盤との接続可否の確認（今月中）
主要4台の稼働年数・過去3年の故障履歴の整理
対象設備の主要部品の納期調査
GビズIDプライムの取得申請（PLAN 01と共通）
PLAN 01の進捗確認と、同一申請にまとめる可否の検討
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。