## 計画概要
事業計画書 PLAN 08（製造業・モデルケース）
計画名 | 熟練技能の動画マニュアル化による技能伝承と教育期間の短縮
サブタイトル | ベテランの手元を撮って手順書にし、口頭とOJTだけの伝承から抜け出す
分類 | 06 技能伝承・技術教育のデジタル化
業種 | 金属加工業（精密板金・切削の受託加工）
従業員数 | 18名（うち製造現場12名・検査2名）
主要設備 | NC旋盤4台・マシニングセンタ3台・レーザー加工機1台
生産形態 | 多品種少量／月間受注約320件・平均ロット45個
現状の技能伝承 | OJTと口頭指導のみ／文書化された手順書なし
投資総額 | 90万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 45万円 = min(上限450万円, 90万円×0.5)
自己負担 | 45万円
投資回収（試算） | 約8ヶ月
本計画の狙い | ベテラン4名の主要作業を動画マニュアル化し、40本の手順動画と電子手順書を整備する。指導負担の月40時間を14時間へ減らし、若手が一人前になるまでの期間を3年から2年へ短縮する。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
動画マニュアル作成・編集（40本） | 48
電子手順書プラットフォーム年間利用料 | 24
要点テキストの多言語化・用語集整備 | 18
合計 | 90 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 45 | min(上限450万円, 総額90万円×補助率0.5)
自己負担 | 45 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「06 技能伝承・技術教育のデジタル化」分類全体の年間概算90万円をそのまま適用。熟練技能者の作業動画マニュアル化は本分類の中核施策であり、プラットフォーム利用料と多言語化まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
指導負担(時間/月) | 40 | 14 | モデルケース試算
一人前までの期間(年) | 3 | 2
手順の文書化率(%) | 0 | 80
削減効果額（試算） |  | 5.7万円/月 | 削減される月26時間をベテラン技能者人件費2,200円/時で換算した月5.7万円。習熟期間の短縮による戦力化の前倒し効果は金額換算せず計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
指導負担の時間 | 月40時間 | 月14時間 | 12ヶ月後
手順の文書化率 | 0% | 80% | 10ヶ月後
一人前までの期間 | 3年 | 2年 | 36ヶ月後
動画の月間視聴回数 | 0回 | 120回 | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
中小製造業では熟練技能者の高齢化と技能伝承が経営課題の上位に挙げられている（中小企業庁 ものづくり白書）
作業手順の動画化により、新人の習熟期間を短縮し、指導者の負担を減らした事例が報告されている（提供事業者公表事例）
外国人材の受け入れにあたっては、視覚的な手順提示が言語の壁を下げるとされる（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
動画マニュアル作成業者の選定・対象作業の洗い出し | 1 | 2
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 3 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
撮影（ベテラン4名・40作業） | 5 | 7
編集・要点テキスト作成・多言語化 | 8 | 9
QRコード設置・運用開始 | 10 | 10
補足 | 撮影はベテランの作業を止めない形で実際の生産に合わせて行うため、対象作業が発生するタイミングに合わせて3ヶ月かけて分散実施する。定年が最も近いベテランの作業から優先する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
ベテランが撮影に協力せず、進まない | 撮影の目的を「技能を残す」と明確に伝え、対象作業の選定から本人に関わってもらう。撮影は実作業に合わせて負担を最小化する
動画を作っただけで見られない | 設備・治具にQRを貼って現物から呼べるようにし、視聴回数をKPIで追う。新人研修に必須視聴として組み込む
動画では判断の根拠が伝わらない | 動画に加えて「なぜそうするか」の要点テキストを必ず併記し、判断の分岐は文章で残す
ベテランの退職が撮影完了前に来る | 定年が最も近い技能者の作業から優先して撮影し、対象40作業のうち上位20作業を最初の2ヶ月で終える
次のアクション
動画マニュアル作成業者3社の見積取得（今月中）
ベテラン4名の定年時期と保有技能の一覧化
撮影対象40作業の洗い出しと優先順位づけ
GビズIDプライムの取得申請
電子手順書プラットフォームのQR運用と多言語対応の確認
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。