## 計画概要
事業計画書 PLAN 01（不動産業・モデルケース）
計画名 | 電子契約とIT重説の一体導入による契約手続きの非対面化
サブタイトル | 来店を前提とした契約フローをやめ、郵送の往復と締結待ちの日数をまとめてなくす
分類 | 01 電子契約・IT重説導入
業種 | 賃貸仲介・賃貸管理（駅前1店舗）
従業員数 | 6名（うち営業4名・管理2名）
管理戸数 | 420戸（オーナー38名）
月間の反響・来店 | 反響180件／来店60件／成約22件
現状の契約手続き | 来店による対面契約・紙の契約書を郵送で往復
投資総額 | 45万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 22.5万円 = min(上限450万円, 45万円×0.5)
自己負担 | 22.5万円
投資回収（試算） | 約6ヶ月
本計画の狙い | 電子契約システムとIT重説の環境を一体で導入し、契約手続きを完全非対面で完結させる。契約事務の月27時間を7時間へ減らし、締結までの日数を9日から2日へ短縮する。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
電子契約システム年間利用料 | 22
IT重説環境（機材・録画保存・電子交付） | 14
社内規程・重説マニュアルの整備 | 9
合計 | 45 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 22.5 | min(上限450万円, 総額45万円×補助率0.5)
自己負担 | 22.5 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「01 電子契約・IT重説導入」分類全体の年間概算45万円をそのまま適用。電子契約システムの導入は本分類の中核施策であり、IT重説環境と規程整備まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
契約事務(時間/月) | 27 | 7 | モデルケース試算
締結までの日数(日) | 9 | 2
書類不備の再送(件/月) | 3 | 0.3
削減効果額（試算） |  | 3.6万円/月 | 削減される月20時間を営業・事務人件費1,800円/時で換算して月3.6万円。印紙代は、建物の賃貸借契約書がもともと印紙税の課税対象でないため削減効果に計上しない。成約先送りの解消による増収も計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
電子契約の利用率 | 0% | 85% | 6ヶ月後
契約事務の時間 | 月27時間 | 月7時間 | 9ヶ月後
締結までの日数 | 9日 | 2日 | 9ヶ月後
書類不備の再送 | 月3件 | 月0.3件以下 | 9ヶ月後
効果データの出典（参考値）
2022年5月の宅地建物取引業法改正により、賃貸借契約書・重要事項説明書の電磁的方法による交付が可能になった（国土交通省 公式）
建物の賃貸借契約書は書面で作成しても印紙税の課税対象にならない（国税庁タックスアンサーNo.7106）。土地の賃貸借契約書や売買契約書など課税文書にあたるものは、電子契約で締結すれば印紙が不要とされる
電子契約の導入により、契約締結までの日数を大幅に短縮した事例が報告されている（提供事業者公表事例）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
電子契約システムの比較選定 | 1 | 1
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 2 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
社内規程・重説マニュアルの整備 | 5 | 5
IT重説の試行（月5件で運用確認） | 5 | 6
全契約で本稼働・紙契約は例外扱いに | 7 | 7
補足 | IT重説は説明者の宅建士証の提示や説明書の事前交付など、対面と異なる手順が定められている。試行期間中に手順の抜けがないことを確認してから全面移行する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
オーナーや入居者が電子契約に同意しない | 紙の契約も選択できる二本立てとし、電子契約の利点（郵送不要・締結が早い）を案内資料で説明する
IT重説の手順に不備があり、宅建業法上の問題となる | 説明書の事前交付・宅建士証の提示・映像音声の確認をチェックリスト化し、全件で記録を残す
高齢のオーナーが電子署名を操作できない | オーナー分だけ従来の押印を残す運用も可能な製品を選び、来店時に操作を支援する
システム障害時に契約が締結できない | 締結期限に余裕を持たせる運用とし、障害時は紙契約へ切り替える手順を残す
次のアクション
電子契約システム3社の資料請求とIT重説対応の確認（今月中）
GビズIDプライムの取得申請
直近12ヶ月の契約件数と締結所要日数の集計
IT導入支援事業者への相談と対象ツール登録の確認
重要事項説明の電子交付に関する社内規程の草案作成
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。