## 計画概要
事業計画書 PLAN 03（不動産業・モデルケース）
計画名 | 反響対応のAI自動一次返信による初動スピードの改善と対応漏れの防止
サブタイトル | ポータル経由の問い合わせに5分以内で返し、追いかける前に取りこぼさない
分類 | 02 物件情報・顧客管理DX
業種 | 賃貸仲介・賃貸管理（駅前1店舗）
従業員数 | 6名（うち営業4名・管理2名）
管理戸数 | 420戸（オーナー38名）
月間の反響・来店 | 反響180件／来店60件／成約22件
現状の反響対応 | ポータル3サイトの反響を手動で確認・平均初回返信2.4時間
投資総額 | 60万円（万円/年間）
活用制度 | デジタル化・AI導入補助金2026
補助率 | 1/2以内（要件充足で2/3）
上限額 | 450万円（通常枠）
補助見込 | 30万円 = min(上限450万円, 60万円×0.5)
自己負担 | 30万円
投資回収（試算） | 約4ヶ月
本計画の狙い | 反響を1つの画面に集約し、AIが5分以内に一次返信を自動送信する体制へ切り替える。反響対応の月27時間を10時間へ減らし、初回返信時間を2.4時間から5分へ、未対応を月8件から0件へ改善する。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
反響一元管理システム（不動産CRM）年間利用料 | 30
AI自動一次返信機能・テンプレート整備 | 18
ポータル接続・来店予約フォーム連携 | 12
合計 | 60 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 30 | min(上限450万円, 総額60万円×補助率0.5)
自己負担 | 30 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「02 物件情報・顧客管理DX」分類全体の年間概算60万円をそのまま適用。反響の自動振り分けと対応漏れ防止は本分類の中核施策であり、CRM本体とポータル連携まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
反響対応(時間/月) | 27 | 10 | モデルケース試算
初回返信時間(分) | 144 | 5
未対応の反響(件/月) | 8 | 0
削減効果額（試算） |  | 7.1万円/月 | 削減される月17時間を営業人件費1,800円/時で換算した月3.1万円に、未対応8件の解消と初動改善による来店増のうち、成約に至る分を保守的に月4.0万円と見積もり合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
初回返信時間 | 平均2.4時間 | 5分以内 | 6ヶ月後
未対応の反響 | 月8件 | 0件 | 6ヶ月後
反響からの来店率 | 33% | 42% | 12ヶ月後
反響対応の時間 | 月27時間 | 月10時間 | 9ヶ月後
効果データの出典（参考値）
賃貸仲介では初回返信の速さが来店予約率に影響するとされ、反響から30分以内の返信が推奨されている（業界目安）
反響一元管理システムの導入により、対応漏れをほぼゼロにした事例が報告されている（提供事業者公表事例）
同一物件が複数社に掲載される賃貸仲介では、初動の速さが競合との差になりやすい（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
反響管理システムの比較選定 | 1 | 1
デジタル化・AI導入補助金の申請 | 2 | 3
交付決定・契約 | 4 | 4
ポータル3サイトとの接続設定 | 5 | 5
一次返信テンプレートの作成と試験運用 | 5 | 6
本稼働・来店予約導線の公開 | 6 | 6
補足 | 一次返信の文面は物件種別ごとに用意する必要があるため、試験運用期間中に返信内容と来店予約への転換率を確認して調整する。繁忙期（1〜3月）の前に稼働させる。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
AIの一次返信が的外れで、かえって印象を悪くする | 一次返信は物件情報の確認と来店案内に限定し、条件提案は人が行う。文面は月次で見直す
ポータル各社の仕様変更で反響が取り込めなくなる | 取り込み件数を日次で監視し、前日比で大きく減った場合にアラートが出る設定にする
自動返信への依存で人の対応が遅くなる | 一次返信後の個別対応にも目標時間（3時間以内）を設定し、ステータスで管理する
月額利用料が固定費として継続的にかかる | 年1回、反響件数あたりの費用と成約への寄与を検証し、プランを見直す
次のアクション
反響管理システム3社の資料請求とポータル3サイト対応の確認（今月中）
GビズIDプライムの取得申請
直近12ヶ月の反響件数・初回返信時間・来店率の集計
物件種別ごとの一次返信テンプレートの草案作成
IT導入支援事業者への相談と対象ツール登録の確認
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。