## 計画概要
事業計画書 PLAN 07（不動産業・モデルケース）
計画名 | レンタル在庫のQR管理による貸出・返却の記録自動化と延滞の防止
サブタイトル | 紙の貸出台帳をやめ、いま何がどこにあるかを常に分かる状態にする
分類 | 10 物品賃貸業務・在庫管理DX
業種 | 賃貸仲介・賃貸管理（駅前1店舗）
従業員数 | 6名（うち営業4名・管理2名）
管理戸数 | 420戸（オーナー38名）
月間の反響・来店 | 反響180件／来店60件／成約22件
現状のレンタル業務 | 什器・家電340点を紙の貸出台帳で管理
投資総額 | 48万円（万円/年間）
活用制度 | 中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）
補助率 | 1/2（小規模事業者は2/3）
上限額 | 従業員6〜20人は500万円（賃上げ要件達成で750万円）。5人以下は200万円（300万円）、21人以上は1,000万円（1,500万円）
補助見込 | 24万円 = min(上限500万円, 48万円×0.5)
自己負担 | 24万円
投資回収（試算） | 約5ヶ月
本計画の狙い | レンタル品340点にQRコードを貼付し、貸出・返却をスマートフォンの読み取りで記録する。レンタル業務の月30時間を8時間へ減らし、長期延滞を月3.5件から0.5件へ、棚卸し時間を年16時間から4時間へ短縮する。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
レンタル在庫管理システム年間利用料 | 24
QRコードラベル340点・読み取り端末2台 | 14
品目マスタの整備・既存台帳データの移行 | 10
合計 | 48 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 24 | min(上限500万円, 総額48万円×補助率0.5)
自己負担 | 24 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「10 物品賃貸業務・在庫管理DX」分類全体の年間概算48万円をそのまま適用。貸出・返却状況のQRコード管理は本分類の中核施策であり、在庫管理システムとラベル・端末まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
レンタル業務(時間/月) | 30 | 8 | モデルケース試算
長期延滞(件/月) | 3.5 | 0.5
棚卸し時間(時間/年) | 16 | 4
削減効果額（試算） |  | 4.7万円/月 | 削減される月22時間を担当者人件費1,700円/時で換算した月3.7万円に、長期延滞の減少による回収遅延の改善分を保守的に月1.0万円と見積もり合算。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
レンタル業務の時間 | 月30時間 | 月8時間 | 6ヶ月後
長期延滞の件数 | 月3.5件 | 月0.5件以下 | 9ヶ月後
在庫記録と実物の一致率 | 88% | 99% | 9ヶ月後
棚卸し時間 | 年16時間 | 年4時間 | 12ヶ月後
効果データの出典（参考値）
物品賃貸業では在庫の所在把握が売上機会に直結するとされ、在庫管理のデジタル化が優先課題となっている（業界目安）
バーコード・QRによる在庫管理の導入により、棚卸し時間を7割以上削減した事例が報告されている（提供事業者公表事例）
省力化投資補助金カタログ注文型には在庫管理システムが登録カテゴリとして設定されている（中小企業省力化投資補助金 公式）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
レンタル在庫管理システムの比較選定 | 1 | 1
省力化投資補助金の申請（カタログ注文型） | 2 | 3
交付決定・発注 | 4 | 4
品目マスタの整備とQRラベルの貼付 | 5 | 5
読み取り運用の試行（100点で確認） | 5 | 6
340点で本稼働・紙台帳の廃止 | 6 | 6
補足 | QRラベルの貼付は貸出中の品物には返却時に行うため、全点への貼付完了までに1〜2ヶ月かかる。貼付が済んだ品目から順にシステム管理へ切り替える。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
QRラベルが剥がれて読み取れなくなる | 耐久性のある屋外用ラベルを使い、貼付位置を品目種別ごとに標準化する。読み取り不可の際は品目番号での手入力も可能にする
読み取りを飛ばして持ち出され、記録がずれる | 貸出は読み取りなしでは伝票を発行できない運用にし、一致率をKPIで追う
貸出中の品物へのラベル貼付が長期化する | 返却時貼付を原則とし、長期貸出中の品目は訪問時に貼付する計画を立てる
カタログに希望製品が登録されておらず申請できない | 申請前にカタログ登録状況を確認し、未登録ならデジタル化・AI導入補助金へ切り替える
次のアクション
レンタル在庫管理システム3社の資料請求とカタログ登録状況の確認（今月中）
レンタル品340点の品目一覧の作成と分類
GビズIDプライムの取得申請
直近12ヶ月の延滞件数と棚卸し所要時間の集計
QRラベルの貼付位置の標準案（品目種別ごと）の作成
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。