## 計画概要
事業計画書 PLAN 09（不動産業・モデルケース）
計画名 | 宅地建物取引士の資格取得支援による重説対応の内製化と人材定着
サブタイトル | 有資格者を社内で増やし、重説の待ちと外部委託への依存をなくす
分類 | 09 人材育成・定着支援
業種 | 賃貸仲介・賃貸管理（駅前1店舗）
従業員数 | 6名（うち営業4名・管理2名）
管理戸数 | 420戸（オーナー38名）
月間の反響・来店 | 反響180件／来店60件／成約22件
現状の有資格者 | 宅建士2名（法定設置数はぎりぎり充足）
投資総額 | 55万円（万円/年間）
活用制度 | 人材開発支援助成金（人材育成支援コース）
補助率 | 経費助成45%（中小企業）＋賃金助成800円/時（要件充足で1,000円/時）
上限額 | 事業所あたり年間1,000万円（賃金助成は最大120万円）
補助見込 | 24.8万円 = min(上限1000万円, 55万円×0.45)
自己負担 | 30.2万円
投資回収（試算） | 約9ヶ月
本計画の狙い | 宅地建物取引士の資格取得支援プログラムを整備し、3年で新たに3名の合格者を出す。有資格者を2名から5名に増やして重説の待ち時間をなくし、あわせて人材定着の仕組みとしても機能させる。
※ 数値は公開情報・業界目安に基づくモデルケースの仮置き。実申請時は自社実績に差し替えること。

## 費用・補助金
費用内訳と補助金試算
費目 | 金額(万円) | 備考
外部受験対策講座（4名分） | 32
模擬試験・教材費 | 12
資格手当制度の設計・就業規則の改定 | 11
合計 | 55 | 万円/年間
補助金試算 | 金額(万円) | 根拠
補助見込 | 24.8 | min(上限1000万円, 総額55万円×補助率0.45)
自己負担 | 30.2 | 投資総額 − 補助見込
費用の根拠 | 「09 人材育成・定着支援」分類全体の年間概算55万円をそのまま適用。宅地建物取引士の資格取得支援・研修は本分類の中核施策であり、講座費用と制度整備まで含めた費用構成が分類の想定と一致するため。
※ 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外。公募要領の最新版を必ず確認。

## 効果・KPI
効果試算とKPI
指標（モデルケース試算） | 導入前 | 導入後
重説対応の待ち・調整(時間/月) | 20 | 6 | モデルケース試算
宅建士の人数(名) | 2 | 5
重説の外部委託(件/年) | 8 | 0
削減効果額（試算） |  | 3.5万円/月 | 削減される月14時間を営業人件費1,800円/時で換算した月2.5万円に、重説の外部委託（年8件×1.5万円）の解消分を月1.0万円と見積もり合算。契約の後ろ倒し解消による増収は計上していない。
KPI | 現状 | 目標 | 達成時期
宅建士の人数 | 2名 | 5名 | 36ヶ月後
重説対応の待ち・調整時間 | 月20時間 | 月6時間 | 36ヶ月後
重説の外部委託 | 年8件 | 0件 | 24ヶ月後
対象者の講座受講完了率 | — | 100% | 10ヶ月後
効果データの出典（参考値）
宅地建物取引業法により、事務所には業務に従事する者5名に1名以上の専任の宅地建物取引士を置く必要がある（国土交通省 公式）
人材開発支援助成金は経費助成45%（中小企業）に加え、訓練期間中の賃金助成800円/時（要件充足で1,000円/時）が受けられる（厚生労働省 公式）
資格取得支援制度は人材定着施策としても有効とされ、離職率の低下に寄与する例が報告されている（業界目安）

## スケジュール
導入スケジュール（想定）
実施内容 | 開始月 | 終了月
対象者の選定と受験対策講座の比較選定 | 1 | 2
訓練計画届の提出（訓練開始1ヶ月前まで） | 3 | 3
講座受講開始・週2時間の学習時間確保 | 4 | 9
模擬試験による到達度確認 | 8 | 9
本試験の受験（10月） | 10 | 10
支給申請（訓練終了後2ヶ月以内）・資格手当の運用開始 | 11 | 12
補足 | 人材開発支援助成金は訓練開始日の1ヶ月前までに訓練計画届を提出しないと支給対象外になる。宅建士試験は例年10月実施のため、そこから逆算して4月には受講を開始する。

## リスク・アクション
想定リスクと次のアクション
想定リスク | 対応策
対象者が不合格となり、有資格者が増えない | 翌年度も継続して支援する前提で計画を組み、模擬試験の結果をもとに学習時間を追加確保する
訓練計画届の提出が遅れ、助成対象外になる | 訓練開始日から逆算して2ヶ月前に届出準備を始め、社会保険労務士に確認を依頼する
業務が忙しく学習時間を確保できない | 週2時間を所定労働時間内に固定し、シフト表に明記して業務として扱う
資格取得後に転職されてしまう | 資格手当と、有資格者にしかできない業務（重説・契約）への役割付与をセットにして処遇を明確にする
次のアクション
宅建士受験対策講座3社の比較（eラーニング＋通学の組み合わせ）（今月中）
対象者4名の選定と本人の意向確認
都道府県労働局へ人材開発支援助成金の相談
訓練計画届の提出スケジュールの確定（訓練開始1ヶ月前まで）
資格手当の金額設定と就業規則改定の草案作成
※ 本計画書はモデルケースの試算・提案であり、採択・効果を保証するものではない。